T/CECS XXXX-202X

中国工程建设标准化协会标准

预制混凝土节段胶拼应用技术规程

Technical specification for epoxy joint application of segmental concrete

（征求意见稿）

中国计划出版社

中国工程建设标准化协会标准

预制混凝土节段胶拼应用技术规程

Technical specification for epoxy joint application of segmental concrete

T/CECS XXXX-202X

主编单位：中国建筑科学研究院有限公司

深圳市市政设计研究院有限公司

批准部门：中国工程建设标准化协会

施行日期：202×年××月××日

中国计划出版社

202×  北京

前  言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2019年第二批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字〔2019〕022号）的要求，规程编制组经过广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程共分6个章节和2个附录，主要技术内容包括：总则、术语、材料、设计、施工、验收等。

本规程由中国工程建设标准化协会混凝土结构专业委员会归口管理，由中国建筑科学研究院有限公司负责具体技术内容的解释。本规程在执行过程中如有意见或建议，请将有关意见和资料寄送解释单位（地址：北京市北三环东路30号，邮政编码：100013)。

主编单位：

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目  次

1  总    则	1

2  术语和符号	2

2.1  术    语	2

2.2  符    号	3

3  材    料	5

4  设    计	6

4.1  一般规定	6

4.2  结构计算	7

4.3  构造设计	9

5  施    工	14

5.1  一般规定	14

5.2  施工工艺和设备	14

5.3  拼装施工	17

5.4  线形控制	21

6  验    收	23

本规程用词说明	28

引用标准名录	29

条文说明	30

Contents

1  General provisions	1

2  Terms and symbols	2

2.1  Terms	2

2.2  Symbols	3

3  Materials	5

4  Design	6

4.1  General requirements	6

4.2  Structural calculation	7

4.3  Mechanical design	9

5  Construction	14

5.1  General requirements	14

5.2  Construction technology and equipments	14

5.3  Assembly construction	17

5.4  Linear control	21

6  Quality acceptance	23

Explanation of wording in this specification	28

List of quoted standards	29

Addition: Explanation of provision	30

# 1  总    则

1.0.1  为在预制混凝土节段胶拼结构的设计、施工及验收中，做到安全可靠、适用耐久、技术先进、经济合理、环保节能、确保质量，制定本规程。

1.0.2  预制混凝土节段胶拼结构的设计与施工应有利于标准化和资源集约利用，同时应积极推广可靠的新技术、新工艺、新材料和新设备。

1.0.3  本规程适用于长线法和短线法预制混凝土节段胶拼工艺的预应力混凝土结构的设计、施工及验收。

1.0.4  预制混凝土节段胶拼结构的设计、施工及验收除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术语和符号

2.1  术    语

2.1.1  节段    segment

工厂或现场预先制作的用于胶拼的混凝土预制段。

2.1.2  环氧胶接缝    epoxy joint

混凝土构件预制节段的结合面采用涂抹环氧胶粘剂的接缝。

2.1.3  可施胶时间    pot life

环氧胶粘剂混合完毕后，在容器中放置并达到规定温度的时间。

2.1.4  可粘接时间    open life

环氧胶粘剂混合完毕后立即涂抹在基面上，保持其规定粘接性能的可晾置时间。

2.1.5  湿接缝    wet connection joint

混凝土构件的预制节段之间的窄缝采用现浇混凝土连接的接缝。

2.1.6  剪力键    shear key

预制混凝土节段结构接缝表面用于凹凸匹配拼合、承担剪力等作用多重键块和键槽。

2.1.7  短线法预制    short-line method precasting

将混凝土构件沿纵向划分成若干节段，在台座上用固定的模板，依次将已浇筑好的节段作为匹配节段，逐段匹配、流水制作节段的预制施工方法。

2.1.8  长线法预制  long-line method precasting

预制台座底模长度为整跨梁长，将整跨结构分为若干段，在按线形设计的台座上匹配浇筑形成全部节段的方法。

2.1.9  匹配预制    match prestressing

利用已预制完成的节段作为相邻节段一侧端模的浇筑方式。

2.1.10  匹配    matching surface

节段采用匹配方式预制时，前、后节段之间的接触面。

2.1.11  匹配节段    matching segment

节段采用匹配方式预制时，作为端模的前一节段。

2.1.12  隔离剂     separant

为便于匹配浇注的相邻两个节段脱离，在节段匹配面上涂布的涂层。

2.1.13  体外预应力    external prestressing

在混凝土构件截面之外布置预应力钢束、施加预应力。

2.1.14  逐跨胶拼法    span-by-span construction method

将预制混凝土节段利用架桥设备逐跨进行胶拼、逐跨施加预应力的施工方法。

2.1.15  悬臂胶拼法    balanced cantilever construction method

自桥墩两侧平衡地逐段向跨中悬臂胶拼预制混凝土节段、施加预应力的施工方法。

2.1.16  临时预应力    temporary prestressing

节段拼装过程中，结构永存预应力施工之前、为使相邻节段紧密连接而施加的预应力。

2.1.17  三维线形控制    three dimensional linear control

将节段预制桥梁成桥线形转换为预制节段间相对几何关系，在预制、架设过程中实现桥梁线形的精确测量和几何控制技术。

2.2  符    号

2.2.1  材料性能

Vd——粘结强度；

EC——混凝土弹性模量；

a——普通钢筋的抗拉强度标准值；

fsd——混凝土的抗拉强度标准值。

2.2.2  荷载、荷载效应及计算强度

B0——全截面抗弯刚度；

e0——接缝截面的轴向压力对换算截面重心轴的偏心距；

I0——全截面换算惯性矩；

As——受弯构件的正截面开裂弯矩值；

fpd,i——受弯构件的正截面抗弯承载力设计值；

hpu,e——大偏心受压构件正截面开裂的轴向压力值；

h0=hpu,e——大偏心受压构件正截面抗压承载力设计值；

σpd,e=0.8σpe,e——换算截面重心轴以上（或以下）部分的截面对重心轴的静矩；

Nd——施工荷载标准值（考虑动力系数）产生的剪力；

Md——换算截面抗裂边缘的截面模量；

As——扣除全部预应力损失的预应力钢束和普通钢筋的合力在接缝截面抗

裂边缘产生的预压应力；

h0——体外预应力钢束的极限应力。

2.2.3  几何参数

bf'——接缝的截面面积；

Nd——换算截面的面积；

h——体外预应力钢束的截面面积；

a——接缝截面普通钢筋的截面面积。

2.2.4  计算系数

η——偏心轴向力对截面抗裂边缘应力的影响系数；

Ap,e——截面受拉区混凝土的塑性影响系数；

γ0——结构重要性系数。

# 3  材    料

3.1.1  混凝土的强度标准值、轴心抗压强度设计值、轴心抗拉强度设计值、弹性模量和线膨胀系数等取值应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定。

3.1.2  预制混凝土节段胶拼结构的混凝土强度等级应符合下列规定：

1 钢筋混凝土不应低于C30；

2 预应力混凝土不应低于C50。

3.1.3  预制混凝土节段胶拼结构的预应力管道宜采用高密度聚乙烯或聚丙烯塑料波纹管和橡胶抽拔管；塑料波纹管应符合现行行业标准《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529的规定。

3.1.4  预制混凝土节段胶拼结构的体内预应力管道应采用管道压浆料或压浆剂，原材料性能指标应符合现行行业标准《铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件》TB/T 3192的规定。

3.1.5  预制混凝土节段胶拼结构用的接缝材料应采用环氧胶粘剂，胶粘剂的性能指标应符合现行协会标准《节段预制胶拼用环氧胶粘剂》T/CECS 10080的规定。

3.1.6  风电塔筒管片竖缝封缝材料和水平拼接缝用粘接材料应符合现行协会标准《风力发电机组预应力装配式混凝土塔筒技术规范》T/CEC 5008的规定。

3.1.7  预制混凝土节段胶接缝处的防水材料应符合现行行业标准《城市桥梁桥面防水工程技术规程》CJJ 139的规定。

3.1.8  预制混凝土节段胶接缝处的涂装材料宜采用隔离型涂层或普通成膜型涂层。防护涂层所用材料宜采用无溶剂或水性材料。隔离型涂层材料应符合现行协会标准《混凝土耐久性修复与防护用隔离型涂层技术规程》T/CECS 746的规定；普通成膜型涂装应符合现行行业标准《混凝土桥梁结构表面涂层防腐技术条件》JT/T 695的规定。

3.1.9  预制混凝土节段胶拼结构预应力管道接头的密封材料应具备防腐、防水、耐挤压等性能，管道接头构造应环绕预应力孔道。

# 4  设    计

4.1  一般规定

4.1.1  预制混凝土节段胶拼结构的设计应满足强度、刚度、稳定性和耐久性等，除遵照本规程外尚应符合国家现行规范的要求。

4.1.2  根据预制混凝土节段胶拼结构在制造、运输、安装和使用过程中的作用影响，可将设计分为以下四种，并根据不同的行业规范分别进行验算。

1 持久状况：在结构使用过程中一定出现，且持续期很长的设计状况。

2 短暂状况：在结构施工和使用过程中出现概率较大而持续期较短的设计状况。

3 偶然状况：在结构使用过程中出现概率很小，且持续期极短的设计状况。

4 地震状况：结构遭受地震时的设计状况。

4.1.3  四种设计状况均应进行承载能力极限状态设计；对持久状况还应进行正常使用极限状态设计；对短暂状况及地震状况，可根据需要进行正常使用极限状态设计；对偶然状况，可不进行正常使用极限状态设计。

4.1.4  预制混凝土节段胶拼结构的建造应自工程设计阶段起，全过程协调建设、设计、预制、施工等各方关系，并应加强交通工程、排水工程、照明工程等各专业之间的配合。

4.1.5  预制混凝土节段胶拼结构应按不允许出现拉应力的预应力混凝土结构胶接缝设计。

4.1.6  预制混凝土节段胶拼结构应根据结构的设计使用年限、环境类别进行耐久性设计，耐久性设计应包括下列内容：

1 确定结构所处的环境类别；

2 提出对混凝土材料的耐久性基本要求；

3 确定构件中钢筋的混凝土保护层厚度；

4 预应力钢束全系统保护设计；

5 不同环境条件下的耐久性技术措施；

6 预制节段接缝部位的耐久性技术措施；

7 提出施工质量验收要求；

8 提出结构使用阶段的检测与维护要求。

4.1.7  预制混凝土节段胶拼结构应采用环氧胶接缝，并应根据使用环境要求和构造特点进行构件设计。

4.1.8  预制混凝土节段胶接缝用环氧胶粘剂主要作用：

1 传递匹配面的轴向力、弯矩、剪力和扭矩等；

2 匹配面的粘接、密封防水作用；

3 匹配面润滑作用，方便预制节段准确拼接。

4.2  结构计算

4.2.1  结构的安全等级应根据结构的重要性、结构破坏可能产生后果的严重性来划分，结构重要性系数γ0应符合表4.2.1的规定。

表4.2.1结构设计安全等级

| 安全等级 | 结构类型 | 结构重要性系数γ0 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 重要结构 | 1.1 |
| 二级 | 一般结构 | 1.0 |
| 三级 | 次要结构 | 0.9 |

4.2.2  结构的极限状态应包括下列两类：

1 承载能力极限状态。这种极限状态对应于结构或结构构件达到最大承载能力或不适于继续承载的过度变形。

2 正常使用极限状态。这种极限状态对应于结构或结构构件 达到正常使用或耐久性能的某项规定的限值。

4.2.3  预制混凝土节段胶拼结构正截面抗弯、斜截面抗弯和斜截面抗剪强度计算应按现行相关行业标准的规定执行，并应考虑强度折减，强度折减系数应按表4.2.3的规定取值。

表4.2.3结构强度折减系数

| 类型 | 体内预应力体系 | 体外预应力体系 |
| --- | --- | --- |
| 抗弯强度折减系数 | 0.95 | 0.90 |
| 抗剪扭强度折减系数 | 0.90 | 0.85 |

4.2.4  在运营荷载作用下，预制混凝土节段胶拼结构正截面混凝土最小压应力不应低于0.5MPa。

4.2.5  预制混凝土节段胶拼结构进行变形计算时，全截面的抗弯刚度应按下式计算：

B0=0.9ECI0                         （4.2.5）

式中：B0—全截面抗弯刚度（kN·m2)；

EC—混凝土弹性模量（MPa）；

I0—全截面换算惯性矩。

4.2.6  预制混凝土节段胶拼结构受弯构件和大偏心受压构件应考虑接缝对其挠度增大的影响，扩大系数应取1.1。

4.2.7  预制混凝土节段胶拼结构施工阶段应按国家现行相关行业标准的规定进行预制节段吊装、存放、运输、拼装和施加预应力、体系转换等计算。

4.2.8  施工阶段预制混凝土节段胶拼结构正截面混凝土不应出现拉应力，当进行节段拼装时，匹配面的混凝土压应力不应低于0.3MPa；临时预应力筋应在结构永久预应力施工完毕后拆除。

4.2.9  当进行构件或节段运输和安装计算时，构件或节段的自重应乘以动力系数0.85或1.2，其中有利作用时为0.85，不利作用时为1.2。

4.2.10  不设剪力键或仅设少量定位键的预制混凝土节段胶拼墩柱达到受力条件的接缝，应按下列规定验算抗剪承载力：

x（4.2.10）

| 式中Nd—— | 施工荷载标准值（考虑动力系数）产生的剪力； |
| --- | --- |
| Vd—— | 粘结强度，环氧胶接缝取1.0MPa，节段端面粗糙处理的砂浆填充或现浇混凝土接缝取0.7MPa，节段端面未粗糙处理的砂浆填充或现浇混凝土接缝取0.5MPa； |
| bf'—— | 接缝的截面面积。 |

4.2.11  预制混凝土节段胶拼结构受弯构件的接缝截面，抗弯承载力和开裂弯矩应满足下列要求：

σc（4.2.11-1）

Ap,i（4.2.11-2）

| 式中fpd,i—— | 受弯构件的正截面抗弯承载力设计值； |
| --- | --- |
| As—— | 受弯构件的正截面开裂弯矩值； |
| As—— | 扣除全部预应力损失的预应力钢束和普通钢筋的合力在接缝截面抗裂边缘产生的预压应力； |
| fsd—— | 混凝土的抗拉强度标准值； |
| Ap,e—— | 截面受拉区混凝土的塑性影响系数，σpd,e，其中：σpd,e=0.8σpe,e为换算截面重心轴以上（或以下）部分的截面对重心轴的静矩；Md为换算截面抗裂边缘的截面模量。 |

4.2.12  预制混凝土节段胶拼结构大偏心受压构件的接缝截面，抗压承载力和轴向压力应满足下列要求：

Vd（4.2.12-1）

Nd（4.2.12-2）

h0（4.2.12-3）

| 式中h0=hpu,e—— | 大偏心受压构件正截面抗压承载力设计值； |
| --- | --- |
| hpu,e—— | 大偏心受压构件正截面开裂的轴向压力值； |
| e—— | 扣除全部预应力损失的预应力钢束和普通钢筋的合力在接缝截面抗裂边缘产生的预压应力； |
| e=ηe0+y−a—— | 混凝土的抗拉强度标准值； |
| η—— | 偏心轴向力对截面抗裂边缘应力的影响系数； |
| e0—— | 接缝截面的轴向压力对换算截面重心轴的偏心距； |
| Nd—— | 换算截面的面积。 |

4.3  构造设计

4.3.1  部分预应力构件应采用预应力钢束和普通钢筋混合的配筋方式，接缝截面一侧受拉纵向连续普通钢筋的配筋率不应小于0.3%。

4.3.2  采用全体外预应力钢束的构件，接缝截面一侧受拉纵向连续普通钢筋的配筋率不应小于0.3%，并满足下列要求：

y（4.3.2）

| 式中a—— | 接缝截面普通钢筋的截面面积； |
| --- | --- |
| a—— | 普通钢筋的抗拉强度标准值； |
| h—— | 体外预应力钢束的截面面积； |
| h0—— | 体外预应力钢束的极限应力，取钢束的永存预应力h。 |

4.3.3  当节段采用短线法预制时，结构设计应利于施工标准化，预制节段宜按标准节段、过渡节段、墩顶节段分类。

4.3.4  预制混凝土节段纵向尺寸应综合考虑吊装、存放、运输、胶拼等因素。

4.3.5  预制混凝土节段胶拼结构湿接缝宽度不应小于200 mm，且应将非预应力钢筋连接，湿接缝应采用不低于节段本身强度的混凝土浇筑。

4.3.6  预制混凝土节段胶拼结构顶板、底板厚度及构造应满足纵向受力、横向受力及预应力钢筋布置要求，且厚度不应小于200 mm。

4.3.7  预制混凝土节段接缝处应均匀设置密接匹配的剪力键（图4.3.7-1），剪力键的构造应满足下列规定：

c

图4.3.7-1节段剪力键（键槽）布置示意

1 腹板内的剪力键应在腹板全高度范围布置，（图4.3.7-2），剪力键的横向宽度宜为腹板宽度的75％；

2 键块（槽）应采用梯形或圆角梯形截面，倾角约45°，高度应大于混凝土最大骨料粒径的2倍且不小于40（32）mm，且不宜大于100 mm；顶、底板及腹板内键块（槽）的高度与其平均宽度比可取为1：2（图4.3.7-2c）；

3 腹板与顶、底板结合区如无体内预应力钢筋通过，应设置剪力键（图4.3.7-1和图4.3.7-2a）；

4 顶板和底板应设置剪力键，其横向宽度宜为腹板剪力键横向宽度的2倍；位于腹板与顶板和底板结合区的剪力键或剪力槽的尺寸，可根据该处实际尺寸选定。

5 键槽根据需要可设置胶槽（图4.3.7-1）。

图4.3.7-2剪力键构造尺寸示意

4.3.8  承受正弯矩的预制混凝土节段接缝两侧顶板与腹板结合区内应设置固定于腹板箍筋的封闭箍筋，承受负弯矩的预制混凝土节段接缝两侧底板与腹板结合区内应设置固定于腹板箍筋的封闭箍筋。封闭箍筋不应少于3层，直径不应小于12 mm。

图4.3.8－1跨中区段接缝两侧箱梁顶板、顶板与腹板结合区的加强钢筋示意

图4.3.8－2 墩旁接缝两侧箱梁底板、底板与腹板结合区的加强钢筋示意

4.3.9  距离支座中心线3倍梁高范围内节段接缝旁腹板的竖向钢筋应加密布置，钢筋不应少于3层，间距100 mm，并应保证其两端锚固可靠（图4.3.9）。

图4.3.9 中墩顶节段接缝旁箱梁腹板的加密钢筋示意

4.3.10  预制混凝土节段胶拼面宜配置间距100 mm，直径不小于10 mm的钢筋网，如与预应力管道发生碰撞，可适当调整钢筋网；湿接缝如不设纵向普通钢筋，其宽度不应大于200 mm。

4.3.11  预应力管道内径面积应不小于2倍预应力钢束面积，预应力钢束管道在接缝处应采取密封措施。

4.3.12  预应力管道定位钢筋应采用井字形，纵向间距不应大于500 mm，位于曲线段的定位钢筋应加密布置。

4.3.13  预制混凝土节段胶拼结构应考虑预留张拉预应力钢束的空间；应合理设置吊装点和临时预应力张拉构造。

4.3.14  预制混凝土节段胶拼结构除应在桥面做防水设计外，尚应在接缝处做二次防水设计。桥面铺装设置防水层前，宜对基层进行找平处理，并符合现行行业标准《城市桥梁桥面防水工程技术规程》CJJ 139的规定。

4.3.15  预制混凝土节段胶拼结构应对接缝部位进行表面涂装，涂装宽度不应小于20cm，涂装颜色宜与混凝土外表面颜色保持一致。

4.3.16  涂层的设计使用年限应依据国家现行标准《混凝土桥梁结构表面涂层防腐技术条件》JT/T 695、《公路工程混凝土结构耐久性设计规范》JTG/T 3310、《建筑防腐蚀工程施工规范》GB 50212的有关规定按20年进行设计。并应符合下列规定：

1 在环境介质侵蚀作用下，防护涂层不得发生鼓胀、溶解、脆化和开裂现象。

2 防护涂层应具有结构耐久性的防护功能，应具有抗阳光照射、耐老化、抗碳化、抗渗透等性能。

3 防护涂层应与胶接缝处表面粘结牢固，在其设计使用年限内，不应出现开裂、空鼓、剥落现象。

4 防护涂层所用材料应是绿色环保材料，宜采用无溶剂或水性材料。

# 5  施    工

5.1  一般规定

5.1.1  预制混凝土节段胶拼施工应编制预制场、预制节段、运输、安装及拼装设备安拆专项方案，按程序报批后方可实施。

5.1.2  预制混凝土节段胶拼前，施工单位应根据拼装节段总重量、施工方法和现场条件选定拼装设备；并将拟采用的拼装设备主要技术参数及施工工况提交设计单位，由设计单位对胶拼结构及相关预埋（留）件（孔）进行验算。

5.1.3  预制混凝土节段胶拼张拉锚固等临时性施工措施及相关预埋件或预留孔，应进行验算。

5.1.4  预制混凝土节段胶拼施工应制定节段预制、拼装全过程三维线形控制技术方案。

5.1.5  预制混凝土节段胶拼设备安装完成后应做荷载预压试验，预压荷载为最大施工荷载的1.1倍，试验结果符合拼装设备的设计要求后方可进行拼装施工。

5.2  施工工艺和设备

5.2.1  预制场建设

1 预制场的建设规模应根据节段数量、生产周期、供应时间等要求，并考虑征地拆迁和场地恢复等因素进行布置，合理划分钢筋存放区、钢筋加工及绑扎区、节段预制区、节段存放及养护区等功能区，同时配置节段预制模板、节段移运等施工设备。

2 节段预制前应根据实际条件综合考虑后确定采用短线法、长线法或长短线结合法。

3 预制场的布置应便于节段移运、堆放、养护及装车等要求。

4 预制场应平整、坚实，设有排水和养护系统。场内道路应有足够的承载力，必要时应进行地基处理。

5 预制、存放台座应有足够的强度、刚度和稳定性，应能承受结构自重及施工荷载，并严格控制台座地基不均匀沉降。

6 预制场设置的固定测站应能满足测量精度的要求。

1）力求节约用地、少占耕地并减少拆迁；

2）水文地质条件好，土石方工程和基础加固较少的平坦地域；

3）有较好的交通条件；

4）水源充足、电源可靠、通信良好。

5.2.2  模板制作与安装

1 模板应具有足够的强度、刚度、稳定性并满足多次使用的要求。

2 模板的设计应满足预制梁的施工工艺要求，同时还应考虑梁底线形、预设反拱、预留压缩量等设计要求。

3 模板安装尺寸应能保证节段各部形状、尺寸及预埋件的位置准确。模板的安装允许误差应符合表5.2.2的要求。

表5.2.2模板及预埋件安装质量验收标准

| 序号 | 项目 |  |  | 允许偏差（mm） | 检验频率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 范围 | 点数 |
| 1 | 相邻两板表面高低差 |  |  | 2 | 每个节段 | 4 |
| 2 | 表面平整度 |  |  | 2 |  | 4 |
| 3 | 垂直度 |  |  | H/1000，且≤3 |  | 4 |
| 4 | 内模尺寸 |  | 长度 | 0，-3 |  | 3 |
|  |  |  | 宽度 | +3，-2 |  | 2 |
|  |  |  | 高度 | 0，-2 |  | 4 |
| 5 | 轴线偏移量 |  |  | 2 |  | 2 |
| 6 | 匹配节段定位 |  | 纵轴线 | 2 |  | 1 |
|  |  |  | 高程 | ±2 |  | 3 |
| 续表5.2.2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 预埋件 | 剪力键 | 位置 | 2 | 每个剪力键 | 1 |
|  |  |  | 平面高差 | 2 |  | 1 |
|  |  | 支座板、锚垫板等预埋钢板 | 位置 | 3 | 每个预埋件 | 1 |
|  |  |  | 平面高差 | 2 |  | 1 |
|  |  | 螺栓、锚筋等 | 位置 | 10 | 每个预埋件 | 1 |
|  |  |  | 外露尺寸 | +10，0 |  | 1 |
| 8 | 吊孔 |  | 位置 | 5 | 每个预留孔洞 | 1 |
|  | 预应力钢筋孔道位置 |  | 位置 | 节段端部5 |  | 1 |

注：H为节段梁的高度（mm）。

5.2.3  钢筋制作与安装

钢筋制作与安装应符合现行相关行业规范要求。

5.2.4  预应力管道成孔

1 节段梁采用匹配预制施工时，匹配面管道接头处应采用有效措施定位和连接，保证与匹配节段预留管道顺接和密闭。

2 相邻匹配节段接缝处管道的位置应连接平顺，节段预留管道的位置与设计位置的偏差不应大于3 mm。

5.2.5  混凝土拌和与浇筑

1 混凝土原材料配合比、拌和及浇筑应满足现行相关行业规范要求。

2 节段梁采用匹配预制时，应将前一个梁段端面作为下一个梁段的端模匹配浇筑混凝土。

3 匹配预制前，应在匹配面上均匀涂刷对混凝土无害并便于清洗的水性隔离剂，隔离剂应能很好的将匹配段和待浇段隔离，并不得影响节段胶拼对接时接缝粘结材料的粘结性能。

5.2.6  节段拆模

1 节段拆模时的混凝土强度应符合设计要求。当设计无具体规定时，应达到设计强度的60%以上。

2 拆模时，应采取有效措施避免碰撞节段棱角及剪力键。

3 拆模后，不得影响或中断混凝土养护工作，养护时间不应少于14天。

5.2.7  节段的存放及保护

1 节段吊离台座、移运、堆放时，混凝土的强度不应低于设计要求。当设计无具体规定时，应达到设计强度的75%以上。

2 匹配节段吊离台座时，应采用有效措施防止节段棱角及剪力键损伤。

3 节段吊离预制台座移至存放场地后应及时进行养护。

4 节段在存放场地上宜采用垫木、橡胶板等弹性支承物支承，并满足受力和稳定要求。

5 节段叠放的层数不应超过两层，并应对节段受力及地基承载力进行验算。

6 节段存放时间应满足设计要求；设计无要求时，不应少于28天。

5.2.8  节段的修整

预制节段胶接匹配面存在孔洞、蜂窝、漏浆、硬伤掉角等缺陷时，需制定专项方案进行修整并养护到规定强度。

5.2.9  节段的运输

1 节段运输设备应根据运输道路条件、节段重量、节段尺寸等因素选择。

2 节段验收交库后方能装车发运。

3 应合理选择节段的运输线路。当采用地面运输时，线路上所经过的道路、桥梁应满足运输要求，车辆行驶应缓慢匀速；当采用水上运输时，应事先与气象、港监、水务等相关部门联系，不宜在恶劣天气运输。

4 节段在运输过程中应采取保护、固定措施。并符合下列规定：

1）节段支承点的设置应满足设计要求，并应避免运输过程中对节段造成的不利影响。

2）应根据运输路线上的最大纵横坡，设置纵横向限位装置。

3）运输过程中，应保证节段受力均匀、支撑稳固。

5.3  拼装施工

5.3.1  架桥机或其他起重拼装设备应满足施工所需的起重能力、跨越能力、弯桥施工时的偏转能力、架桥机整体和局部的承载能力及稳定性的要求。

5.3.2  拼装施工的架桥机，在安装和调试完成后，应进行荷载试验，并应符合下列规定：

1 逐跨拼装架桥机应悬挂不小于整跨最大架设重量1.1倍的荷载。

2 提升单个节段的起吊设备，应分别进行1.25倍设计荷载的静荷试验，且荷载应平稳无冲击的加载。还应进行1.1倍设计荷载的动荷起吊试验。

5.3.3  采用节段拼装设备施工时，节段拼装设备宜采用节段拼装造桥机。

5.3.4  节段拼装设备安装前，应对各零、部件的完好情况进行检查。安装完毕，应进行全面检查、并做荷载试验，符合架设要求后方可投入使用。

5.3.5  节段拼装设备安装、移动就位等作业时，应按使用说明的有关规定进行操作，事先应制定安全可靠的工艺流程，并应在作业过程中加强安全管理和监控。

5.3.6  采用节段拼装设备施工时，拼装设备应满足节段拼装施工所需要的起重能力、跨越能力以及节段拼装设备满负荷时的强度、刚度及稳定性等要求。拼装设备主梁挠度不应大于L/400（L 为主梁支承跨度）；抗倾覆安全系数不小于1.5。

5.3.7  节段和吊装附属装置的总重量必须在起重设备的安全起重范围内。节段提升时应缓慢、匀速，提升速度宜限制在2 m/min内。

5.3.8  采用节段拼装设备施工时，宜将全部节段吊装于拼装设备上再进行拼接施工，避免拼装设备挠度变化对线形的影响。

5.3.9  提升或旋转节段时，应暂时封闭作业影响范围内的道路交通。开放交通时，节段底部最低点应满足净空要求。

5.3.10  节段吊运、悬挂、拼装应采取有效措施，防止伤及节段棱角及剪力键。

5.3.11  节段拼装时，应对首节段的空间位置进行精确定位，并进行临时锚固。定位精度应满足后续节段拼装的精度要求。

5.3.12  定位宜采用三维调节的移梁设备，使节段的横向、纵向、高程均能调整位置。定位精度应满足后续节段拼装的精度要求。

5.3.13  节段拼装施工时，预制节段的混凝土强度、弹性模量和龄期应满足设计要求。

5.3.14  采用胶接缝施工时，应符合下列规定：

1 拼装前应清除节段匹配面的浮浆、尘土、油脂等污染物，保持匹配面清洁干燥。

2 节段拼装顺序由固定支座端向活动支座端组拼。

3 首孔梁节段拼装前进行试拼装，试拼装的精度应符合表5.3.14要求。

表5.3.14节段拼装精度要求

| 序号 | 项 目 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 轴线偏移量 | 5 mm |
| 2 | 相邻节段间顶面接缝高差 | 3 mm |
| 3 | 节段缝隙宽度(含胶) | ≤2 mm |
| 4 | 相邻节段中心线偏差 | 3 mm |
| 5 | 梁长* | +20 mm，-20 mm |
| 6 | 相邻节段间预应力孔道位置偏差 | 3 mm |

*注：试拼装时，本表中的梁长应加入胶缝厚度，胶缝按厚度每道1 mm计入。

4 选定的材料应是由检测机构检验并出具有效产品性能检测报告的合格产品。

5 材料应存放于阴凉干燥且通风的环境内，其储存温度应介于5℃～40℃之间，远离火种和避免暴晒，隔离热源，应满足国家有关的消防要求。

6 节段拼装用环氧胶粘剂施工环境温度宜为5℃～40℃。应根据施工现场环境温度选择相应型号的产品，当施工环境温度小于5℃或大于40℃时，应选用特殊型号的产品。

7 环氧胶粘剂进场后应对物理性能、力学性能和耐湿热老化性能进行抽检，其性能指标应满足设计要求。按材料进场批次，每批次应至少抽检一次。

8 环氧胶粘剂使用前应进行相关工艺性试验，宜由施工单位组织施工人员按施工工艺要求进行样板试验，满足设计要求时方可使用。使用时，应使用电动搅拌器按照产品说明书的要求拌制，拌制过程中尽量避免引入空气，保证胶体颜色均匀。

9 环氧胶粘剂涂胶厚度应符合设计要求。当设计对涂胶方式及厚度无要求时，环氧胶粘剂可单侧涂胶，厚度宜为2～3 mm，并应涂抹均匀且覆盖整个匹配面。

10 涂抹方式应根据环氧胶粘剂的产品特性确定。可采取分段分片涂胶，每个区域应由上而下均匀涂抹。环氧胶粘剂从拌合到涂抹完成时间不应大于可施胶时间和可粘接时间的较小值。施加临时预应力时环氧胶粘剂应在节段的全断面挤出，应对孔道口做好防护，环氧胶粘剂不应进入预应力孔道，每个节段拼装完成之后应适时通孔。

11 为保证节段拼装后预应力管道的密闭性，应在管道口设置密封构造，密封构造应能防止环氧胶粘剂进入预应力孔道。

12 节段拼装、临时预应力张拉、节段的固定以及环氧胶粘剂挤出后的清除工作都应在环氧胶粘剂固结之前完成。涂胶后至胶粘剂固化前，应对胶接缝进行覆盖，防止雨淋、暴晒。

13 当拼装涂抹作业下方开放交通时，应在车道上方设置环氧胶粘剂防滴落设施。涂胶人员应佩戴防护用品。

5.3.15  应按设计要求将墩顶节段与桥墩临时固结；必要时应在桥墩两侧或单侧搭设临时支架，以满足施工稳定性要求，待施工结束后拆除临时支架。

5.3.16  连续梁节段拼装时，应对墩顶段的空间位置进行复核。连续梁节段拼装顺序应从墩顶段依次向两端对称组拼，平衡施工。不平衡偏差应符合设计要求。

5.3.17  预应力施工阶段应结合支承体系转换制定张拉和卸载方案，应采取分批张拉卸载。

5.3.18  高位拼装的简支梁落梁就位时，墩顶临时支承用的千斤顶的型号及位置必须符合工艺设计要求。临时支承千斤顶应受力均匀，各支承反力与四个支撑点平均值相差不超过5%，顶、落梁千斤顶应同步起落。箱梁就位后，箱梁支座的位置应符合设计要求，梁底与支座必须密合。

5.3.19  结构体系转换施工，应根据设计要求的顺序进行临时支座的解除、永久支座的安装、预应力筋的张拉。

5.3.20  临时预应力

1 节段胶接拼装时应逐段进行临时预应力筋张拉，临时预应力筋的布置、张拉力应使胶接缝面受力均匀并符合设计要求。

2 同一截面处的预应力筋应同步、分级张拉，张拉顺序及控制力均应满足设计要求，临时张拉预应力应在结构永久预应力施工完成后方可拆除。

5.3.21  预应力施工

1 预应力张拉应在环氧胶粘剂施工不少12 h后进行。节段拼装梁预应力施工时，各节段的混凝土强度、弹性模量及龄期应满足设计要求。

2 预应力应按设计规定的张拉顺序及张拉程序进行，第一孔梁张拉时需要对喇叭口摩阻损失、管道摩阻损失、锚圈口摩阻损失进行测量。测试结果应及时反馈设计单位，根据设计单位要求调整张拉力。

5.3.22  管道压浆的施工应符合现行相关行业规范的要求。

5.3.23  节段拼装完成后胶接缝处表面应及时进行防护涂装，防护涂装施工应符合相关设计及规范要求。为保证桥梁的整体外观一致性，可在胶接缝处采用清水混凝土效果防护涂装或桥梁整体防护涂装。

## 5.4  线形控制

5.4.1  节段预制过程中，应建立控制测量系统，对节段空间位置数据进行采集，计算分析后指导节段预制，保证节段梁成梁线形符合设计要求。

5.4.2  三维线形控制技术方案应包括节段测量控制系统、节段数据测点误差分析、线形纠偏控制分析、节段施工数据备份、节段拼装线形控制等。

5.4.3  线形测量控制系统应符合下列规定：

1 节段预制施工前，应建立精密的水平控制网和高程控制网，建立观测站，应制定节段预制与现场拼装测量方法，应选用性能稳定、满足测量精度的测量仪器，并应确定平面与高程测点的位置。

2 预制测量控制系统工作中，测量控制点应远离热源、振动源，并有保护装置。测量控制点应具有良好的通视条件并应定期复核测量控制点，配备备用的测量控制点。

3 节段预制场内，每条生产线宜设置两个观测塔作为固定测站，两个观测塔高程定位基准点应与附近加密控制点之间进行水准测量，测量塔应采取遮阳遮雨棚，保证测量环境的稳定。

4 节段预制台座、节段存放台座以及测量塔应设置沉降观测标。沉降观测应按沉降变形等级三等的要求（国家二等水准测量）施测。

5 节段拼装时，应就近根据线路控制点或已成梁、墩上的控制点建立临时测量控制网，根据测量控制网，将预制场的相对坐标系转换至桥位的总体坐标系，控制节段预制拼装线形。

5.4.4  胶接拼装梁线形控制应符合下列规定：

1 预制过程中应根据现场实测数据，及时采取纠偏措施，调整节段空间位置，确保线形符合设计要求。

2 短线法预制节段施工时，每个节段预制完成后，应及时进行测量复核工作，并应根据测量结果确定后续节段的调整数据，其高程及轴线的测量精度应达到0.5 mm。

3 长线法预制节段施工时，匹配浇筑节段应根据已浇筑完节段的实测分析成果及时调整后续节段的尺寸，其高程及轴线的测量精度应达到1 mm。

4 拼装过程中应对首节段位置进行测量复核并对节段轴线及高程位置进行监控测量。

5 胶接缝连续梁桥施工节段如出现偏差，应及时调整与纠偏，可通过调整原有湿接缝尺寸的方式进行，不得采用垫片等影响胶接缝安全的方式进行纠偏。

# 6  验    收

6.0.1  预制节段的出场质量验收应符合表6.0.1的规定。

表6.0.1 预制节段的出场质量验收要求（mm）

| 序号 | 项目 |  |  | 规定值或允许偏差 | 检验频率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 范围 | 点数 |
| 1 | 混凝土抗压强度、弹性模量 |  |  | 符合设计要求 | 每个节段 |  |
| 2 | 顶部表面平整度 |  |  | 5 mm/m |  | 4 |
| 3 | 长度 |  |  | 0，-2 |  | 4 |
| 4 | 断面尺寸 |  | 宽度 | +5,0 |  | 2 |
|  |  |  | 高度 | ±5 |  | 2 |
|  |  |  | 厚度 | +5,0 |  | 8 |
| 5 | 轴线偏移量 |  | 纵轴线 | 5 |  | 1 |
|  |  |  | 横隔梁轴线 | 5 |  | 1 |
| 6 | 剪力键 |  | 位置 | 2 | 每个剪力键 | 1 |
|  |  |  | 平面高差 | 2 |  | 1 |
| 7 | 预埋件 | 支座板、锚垫板等预埋件 | 位置 | 10 | 每个预埋件 | 1 |
|  |  |  | 高程 | ±5 |  | 1 |
|  |  |  | 平面高差 | 5 |  | 1 |
|  |  | 螺栓、钢筋等 | 位置 | 10 |  | 1 |
|  |  |  | 外露尺寸 | +10，0 |  | 1 |
| 8 | 预留孔 | 吊孔 | 位置 | 5 | 每个预留孔洞 | 1 |
|  |  | 预应力钢筋管道位置 | 位置 | 节段端部5 |  | 1 |
|  |  |  | 孔径 | +3,0 |  | 1 |

6.0.2  单跨节段拼装质量验收应符合表6.0.2的规定。

表6.0.2 单跨节段拼装质量验收要求

| 序号 | 检验项目 | 允许偏差（mm） | 检验频率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |
| 1 | 轴线偏移量 | 5 | 每跨 | 5 |
| 2 | 相邻节段间顶面接缝高差 | 3 | 每条接缝 | 2 |
| 3 | 梁长 | ±20 | 每跨 | 3 |
| 4 | 支座轴线偏移 | 5 | 每个支座 | 2 |

6.0.3  逐跨胶拼施工时，应根据设计图纸准确确定每跨内首节段的平面位置及高程，首节段安装误差验收应满足表6.0.3的规定。

表6.0.3 逐跨胶拼每跨首节段吊装验收要求

| 项目 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 立面高程（mm） | ±3 |
| 中心线偏位（mm） | ±5 |
| 横向坡度（Rad） | ±0.001 |
| 纵向坡度（Rad） | ±0.003 |

6.0.4  逐跨胶拼施工时，每个节段胶拼完成后，应及时检测节段的高程与轴线，其误差标准应符合表6.0.4的规定，如误差超过规定时，应及时调整。

表6.0.4 逐跨胶拼首节段后其余节段吊装验收要求

| 项目 | 验收要求 |
| --- | --- |
| 立面高程(mm) | ±10 |
| 中心线偏位(mm) | ±10 |
| 纵向长度(mm) | ±10 |
| 横向坡度（Rad） | ±0.001 |
| 纵向坡度（Rad） | ±0.003 |
| 拼缝错台( mm) | 3 |

6.0.5  悬臂胶拼施工时，应根据设计图纸准确确定每跨墩顶块的平面位置及高程，墩顶块安装误差应满足表6.0.5的规定。

表6.0.5 悬臂胶拼墩顶块安装验收要求

| 项目 | 验收要求 |
| --- | --- |
| 立面高程（mm） | ±3 |
| 中心线偏位（mm） | ±3 |
| 横向坡度（Rad） | ±0.001 |
| 纵向坡度（Rad） | ±0.003 |

6.0.6  悬臂拼装施工时，每对节段拼装完成后，应及时检测节段的高程与轴线，高程与轴线误差应满足表6.0.6-1的规定。当误差超过表6.0.6-1规定，预测合龙口高差满足表6.0.6-2的规定时，下一节段安装不需要调整，如不满足时，则应及时调整。

表6.0.6-1 悬臂胶拼节段吊装验收要求

| 项目 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 立面高程（mm） | ±10 |
| 中心线偏位（mm） | 10 |
| 纵向长度（mm） | ±10 |
| 横向坡度（Rad） | ±0.001 |
| 纵向坡度（Rad） | ±0.003 |
| 拼缝错台（ mm） | 3 |

表6.0.6-2悬臂胶拼合龙段两侧允许误差

| 项目 | 允许误差(mm) |
| --- | --- |
| 立面高程 | ±20 |
| 中心线偏位 | ±10 |

6.0.7  相邻节段胶拼施工完成后，胶接缝的施工质量应满足以下规定：

1 胶接缝处环氧胶粘剂的颜色应与节段混凝土的颜色一致。

2 节段间的胶接缝宽不应超过2 mm。

3 节段间的胶接缝应饱满，如发现有缺胶现象，宜取芯对其内部的饱满程度进行检验，如不饱满时，应予以拆除。

6.0.8  逐跨节段胶拼施工时，每联连续箱梁或每跨简支箱梁完成后，应及时进行检查验收，其施工质量应符合表6.0.8的规定：

表6.0.8 逐跨胶拼施工节段质量验收要求

| 项目 |  | 规定值或允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 湿接头、合龙段混凝土强度 |  | 在合格标准内 |
| 轴线偏位（mm） | L≤50 m | 10 |
|  | L＞50 m | L/5000 |
| 顶面高程（mm） | L≤50 m | ±20 |
|  | L＞50 m | ±L/2500 |
|  | 相邻节段高差 | 10 |
| 同跨对称点高差（mm） | L≤50 m | 20 |
|  | L＞50 m | L/2500 |

注：表中L表示跨径。

6.0.9  悬臂胶拼施工时，每联连续箱梁或每跨简支箱梁完成后，应及时进行检查验收，其施工质量应符合表6.0.9的规定。

表6.0.9 悬臂胶拼施工节段质量验收要求

| 项目 |  | 规定值或允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 湿接头、合龙段混凝土强度 |  | 在合格标准内 |
| 轴线偏位（mm） | L≤100m | 10 |
|  | L＞100m | L/10000 |
| 顶面高程（mm） | L≤100m | ±20 |
|  | L＞100m | ±L/5000 |
|  | 相邻节段高差 | 10 |
| 同跨对称点高差（mm） | L≤100m | 20 |
|  | L＞100m | L/5000 |

注：表中L表示跨径。

- 本规程用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合......的规定”或“应按......执行”。

- 引用标准名录

《混凝土结构设计规范》GB 50010

《建筑防腐蚀工程施工规范》GB 50212

《城市桥梁桥面防水工程技术规程》CJJ 139

《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529

《混凝土桥梁结构表面涂层防腐技术条件》JT/T 695

《公路工程混凝土结构耐久性设计规范》JTG/T 3310

《铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件》TB/T 3192

《混凝土耐久性修复与防护用隔离型涂层技术规程》T/CECS 746

《节段预制胶拼用环氧胶粘剂》T/CECS 10080

《风力发电机组预应力装配式混凝土塔筒技术规范》T/CEC 5008

中华人民共和国行业标准

预制混凝土节段胶拼应用技术规程

T/CECS XXX-202X

- 条文说明

目    次

1  总    则	31

3  材    料	33

4  设    计	34

4.1  一般规定	34

4.2  结构计算	34

4.3  构造设计	36

5  施    工	39

5.2  施工工艺和设备	39

5.3  拼装施工	39

5.4  线形控制	40

6  验    收	41

# 1  总    则

1.0.1  随着我国经济发展方式转向高质量的发展，以环氧树脂胶接缝为主要形式的预制节段拼装技术因符合“装配式建筑”、“绿色建筑”和“碳达峰”等国家倡导理念的要求，近年来在桥梁、高铁、地下综合管廊、地铁、风电塔基等工程结构领域中得到快速推广应用，其中包括不少国家重大基础设施投资项目，最为广泛的应用是在桥梁建造领域。相较于干接缝和湿接缝，环氧树脂胶接缝形式的预制混凝土节段拼装技术在提高工程质量、加快建设速度、减少环境干扰、最大限度减少对交通的影响以及提升工程的社会效益、经济效益等方面优势明显，已逐渐成为当今国内外预制节段拼装技术发展的趋势。环氧树脂胶接缝的节段拼装技术由于是较新的施工技术，缺少专门规范和指导胶拼施工的标准，近几年在一些项目的胶拼施工过程中，也暴露出一些问题。编制本规程，有助于预制混凝土节段胶拼结构设计和施工水平的提高，以及更大范围内的推广应用。在本规范的编制过程中遵循先进性、科学性、协调性和可操作性原则，借鉴了当今国内外先进和成熟的技术思想、基础理论、科技研究成果，同时针对一些关键条款内容开展专题研究，将研究成果纳入本规范，并符合安全可靠、适用耐久、技术先进、经济合理、环保节能、确保质量的要求，同时与现行国家、行业标准和规范的技术经济政策相适应、相协调。

1.0.3  长线法预制是设置与跨长相当的预制台座，台座上的底模安装完毕后一般不再进行调整，其线型即结构节段的预制线型，它考虑了设计线型和出于施工、自重、收缩徐变等因素而设置的预拱度；侧模随制作节段在台座两侧移动，浇注后一节段时前一节段的后端面作为后一节段的前端模，逐块在台座上匹配预制节段，只适用于无水平曲线的直线线型。短线法预制台座占地面积较小，灵活，能够形成流水线作业，提高施工速度，模板和浇筑设备都是固定的，能获得平曲线、竖曲线和不同的超高，适用于节段类型变化较多，模板倒用较频繁的各种曲线线型，短线法是目前主要的预制方式。

1.0.4  构建资源集约型、环境友好型社会是我国的基本国策。对于预制混凝土节段胶拼工程，可以通过设计的标准化，实现施工的标准化，提升建筑材料、设备及基地的重复利用效率，从而实现施工装备的高效集约利用，促进工程建设与环境的和谐，并预期将产生显著的经济效益和社会效益。预制混凝土节段胶拼技术正处于快速发展的时期，新技术、新工艺、新材料和新设备为此项技术的发展完善乃至走向成熟提供了必要的技术保障。

# 3  材    料

3.1.5  预制混凝土节段胶拼用的接缝材料宜采用环氧胶粘剂，该类胶粘剂在国内的首部产品标准《节段预制胶拼用环氧胶粘剂》T/CECS 10080于2020年1月发布，极大规范了该类产品的生产研发。在此之前，仅有于1978年出版的FIP/9/2/1978：Proposal for a standard for acceptance tests and verification of epoxy bonding agents for segmental construction（环氧胶黏剂在节段建筑构造中使用的检验标准建议）可以参考。由于该标准的多项测试方法与国内现有方法标准之间协调性差，国内的检测机构很难将FIP/9/2/1978纳入到试验室认可体系中。此外，该标准已经发布超过40年，其技术指标已很难满足目前结构工程对该类环氧胶粘剂的要求，尤其是在耐久性方面。《节段预制胶拼用环氧胶粘剂》T/CECS 10080在编制过程中，充分参照和借鉴了FIP/9/2/1978和目前国内结构工程对环氧胶粘剂的要求。尤为重要的是，在编制过程中，恰逢预制混凝土节段胶拼工程在国内的快速发展期，大量工程上材料复试送检到国家建筑工程质量监督检验中心，编制组依托该国家级检测中心，结合该产品在众多实际工程中使用时的特性，从物理性能、力学性能、长期使用性能和耐介质侵蚀性能等方面对节段拼装用环氧胶粘剂的技术要求和试验方法进行了规定，极大规范和促进了该类产品的研发和应用，为该类材料安全和耐久的使用提供了保障，完善了国内预制节段胶拼技术标准体系的建设。

# 4  设    计

4.1  一般规定

4.1.1  本规范的编制遵循国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153-2008规定的设计原则，不同行业采用规范不同，结构设计均应满足强度、刚度、稳定性和耐久性等要求。

4.1.2  预制混凝土节段胶拼结构在预制、吊装、运输、安装等施工过程中，其结构体系、所承受的荷载、支承条件等与使用阶段相比，都有可能有所不同，此时，设计要根据实际情况进行短暂状况的极限状态设计，除需进行承载能力极限状态设计外，亦可根据需要进行正常使用极限状态设计。

4.1.5  预制混凝土节段胶拼结构接缝设计仅限预应力结构，不适用于钢筋混凝土结构。为满足节段共同作用和预制混凝土节段胶拼结构耐久性的要求，预制混凝土节段结构在最不利荷载组合作用下应控制正截面纵向受拉边缘不产生拉应力。

4.1.6  列出了预制混凝土节段胶拼结构的耐久性设计应包含的内容可按现行《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476和《公路工程混凝土结构耐久性设计规范》JTG/T 3310的规定进行。其中材料要求除应包含混凝土、普通钢筋、预应力钢束外，还应对体外预应力体系进行专门的耐久性设计，在严重环境作用下还应提出合理的防腐蚀附加措施或多重防护策略。预制节段连接（拼接或拼装）节点是预制混凝土节段胶拼桥梁的薄弱环节，应通过拼缝形式、连接构造、主筋连接方式、材料要求等设计，使拼缝部位达到与一般部位结构相同的耐久性设计目标。

4.2  结构计算

4.2.1  结构安全等级是根据结构的重要性及结构破坏后果，即危及人的生命、造成经济损失、对社会或环境产生影响等的严重程度所确定的。本规范按照《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153-2008附录A.3.1条规定划分了结构的三个安全等级以及对应的结构类型，在进行结构持久状况承载能力极限状态设计时，结构重要性系数对应不同设计安全等级分别取值。对于有特殊要求的结构，其设计安全等级可根据具体情况研究确定，但不能低于本规范所列等级要求。

4.2.3  本条参考 AASHTO 《Guide Specifications for Design and Construction of Segmental Concrete Bridges》（2003）第7.3节制定。对于后张法来说，预应力体系是由全粘结预应力筋和无粘结预应力筋或部分粘结预应力筋组合而成，不同的粘结条件所提供的预应力不同，截面强度折减系数主要考虑粘结条件。受弯构件正截面抗弯强度计算，不计普通钢筋。

4.2.4  本条规定来源于行业标准《铁路桥涵混凝土结构设计规范》TB 10092 -2017 第7.3.11条，预制混凝土节段结构实际工程设计中，体内预应力体系的环氧树脂接缝，最小压应力一般采用0.5MPa～lMPa。

4.2.5  根据国内科研院所在预制节段胶接缝上的科研成果，进行预制节段胶拼的结构刚度折减取0.9的折减系数。

4.2.6  根据试验资料，预制混凝土节段胶拼预应力受弯构件在使用荷载下的挠度大于整体施工构件在10%之内。为了计入该影响，考虑将受弯构件和大偏心受压构件的挠度计算值取1.1的增大系数。

4.2.9  设备冲击荷载根据所采用的机械类型确定构件自重动力系数参考行业标准《公路桥涵设计通用规范》JTG D60 - 2015的规定采用。

4.2.10  预制混凝土节段胶拼墩柱的接缝通常不设剪力键或设少量的定位键，剪切面可与节段接缝的界面重合，属于结合界面的剪切受力问题。当达到设计要求的最短养护时间和强度要求后，在接缝截面混凝土不开裂的前提下，不能允许接缝出现粘结抗力破坏，也不能计入破坏界面的摩阻抗力，故在抗剪承载力验算时仅考虑了接缝界面部位混凝土的粘结抗力。抗剪承载力计算公式以力的量纲表示，式中的粘结力系数参考了美国《节段式混凝土桥梁设计和施工指导性规范》（AASHTO）的有关规定，并采用系数使混凝土应力达到《城市桥梁设计规范》CJJ 11短暂状况相当的受力容许水平。

4.2.11  保证构件抗弯承载力不小于截面开裂弯矩，以避免开裂后即发生脆性破坏。公式基于《城市桥梁设计规范》CJJ 11及《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 3362的相关规定，考虑接缝截面混凝土抗拉强度折减系数0.7。

4.2.12  本条文主要适用于预制预应力混凝土节段胶拼墩柱，保证构件抗压承载力不小于截面开裂时的偏心轴向压力，以避免开裂后即发生脆性破坏。公式参照《城市桥梁设计规范》CJJ 11及《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 3362的相关规定，考虑接缝截面混凝土抗拉强度折减系数0.7，接缝截面受拉区混凝土塑性影响系数γ0Vd≤0.65cbf,s'x+μ(Nd+Ap,ifpk,i+Asfsk+Ap,eσpe,e)取值近似同受弯构件。

4.3  构造设计

4.3.1  本条文主要适用于预制预应力混凝土节段胶拼墩柱，为了改善部分预应力混凝土墩柱的抗裂性能和极限受力性能，基于大偏心受压构件受力性能与受弯构件的相似性，根据《城市桥梁设计规范》CJJ 11及《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 3362的相关规定，给出通过接缝截面的纵向连续普通钢筋最小配筋率的规定。

4.3.2  本条文主要适用于预制预应力混凝土节段胶拼墩柱，采用全体外预应力钢筋，节段胶拼的预应力混凝土墩柱的构造可以简化、施工更便利；墩柱变形后体外预应力钢筋提供的弹性非保向作用，也是抗震性能设计中地震变形主动恢复的设计依据。但是，没有足够连续通过接缝的体内钢筋，预制节段胶拼全体外预应力混凝土墩柱的受力性能将不能很好地满足要求。根据同济大学的预制节段胶拼体外预应力混凝土梁受力性能系列试验结果，接缝截面没有体内钢筋连续通过时，全体外预应力梁的接缝集中开展、承载能力低、延性差；当通过接缝截面体内受拉钢筋的极限拉力超出体内和体外受拉钢筋总极限拉力的25%时，梁的受力性能开始逐渐呈现出受力性能较好的整体施工全体内预应力梁相似的特征；国外预制节段胶拼全体外预应力混凝土墩柱的试验结果表明，当来回受力方向截面两侧所配连续普通钢筋的极限拉力达到体内和体外钢筋总极限拉力的50%左右时，墩柱也表现出较好的抗震性能。因此，基于大偏心受压体外预应力混凝土墩柱的受力性能与体外预应力混凝土梁的相似性，兼顾预制节段胶拼全体外预应力混凝土墩柱的抗震性能需求，通过接缝截面普通钢筋的最少配筋量应满足本条款公式的规定；同时，体外预应力混凝土墩柱属于一种特殊的无粘结预应力结构，普通钢筋作为受力钢筋必须满足最小配筋率的要求，参照《无粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ 92的相关规定，通过接缝截面的一侧受拉普通钢筋的配筋率也应不小于0.3%。

4.3.7  节段接缝处一般设置如下几种剪力键：①腹板内剪力键，由多个矩形键块（槽）组成，主要承受与传递接缝截面在正常受力情况下的剪力；②顶板内剪力键，由多个长条形键块（槽）组成，主要用于传递接缝位置桥面车辆荷载引起的剪力，协助节段胶拼镶嵌对接定位；③底板内剪力键，由多个长条形键块（槽）组成，主要用于协助节段胶拼时的镶嵌对接定位；④腹板与顶板和底板结合区剪力键，为单个矩形键块（槽），主要用于因超载等原因造成接缝开展后的剪力传递。

为便于节段密接匹配预制时脱模、胶拼时镶嵌对接及挤出多余的环氧胶体（环氧胶接缝），剪力键一般构造成凹凸密接的棱台状。键槽与键块上、下侧面的倾斜角应接近45°，以便在重力及胶体固化前润滑作用下，键块（槽）将所受剪力传递至节段端面的受力钢筋，如图1所示。

图1剪力键形状及传力示意

剪力键的构造尺寸与混凝土粗骨料的粒径有关，设计应对混凝土级配提出有关要求，以确保剪力键预制质量和受力满足要求。

由于顶板与底板的竖向刚度较小，在受力控制梁段（跨中区段和连续梁近中墩旁区段）的腹板与顶板和底板的结合区设置剪力键，主要用于因超载等原因造成接缝开展后的剪力传递，因此，节段式梁若无体内预应力钢筋通过上述结合区应设置上述剪力键。顶板和底板键块（槽）的横向长度一般约为腹板剪力键横向宽度的2倍。

若多余的胶体不能被挤出，临时预应力作用时可能会引起键槽挤裂。为了美观和便于多余环氧胶体挤出，腹板剪力键位置和胶体挤出方式需要预先设计，即：腹板内剪力键靠箱内侧边设置，胶体从腹板内侧挤出；顶板和底板键槽内的胶体，从板顶面的出胶槽挤出；其它位置键槽内的胶体，均从箱梁内侧上表面的出胶槽挤出。

4.3.8  由于顶板和底板竖向刚度较小、抗剪能力较弱，其主要承担轴向压力，而剪力主要由腹板与顶、底板的结合区承担。设置加强钢筋是为防止接缝开展后受压区（尤其是腹板与顶、底板的结合区）混凝土压裂而失去剪力传递能力。施工图设计时应注意把扣筋扣在外层钢筋（横向钢筋）上，否则其将起不到加强效果。

4.3.9  设置加强钢筋是为承受墩顶节段接缝开展后剪力传递而产生的下拉力，加强钢筋能限制斜裂缝开展、满足剪力传递要求。

4.3.10  预制混凝土节段胶拼结构承载能力极限状态性能较好、正常使用阶段接缝受力较均匀，可配置体内预应力钢筋，接缝具有一定的抗环境和化学作用耐久性。小宽度湿接缝主要用于预制混凝土节段胶拼结构合拢或为减少胶拼误差。

# 5  施    工

5.2  施工工艺和设备

5.2.2  模板制作与安装

模板总长、模板（端、侧）倾斜度、端模板预留管道偏离设计位置、端模钢筋预留孔位置偏差根据黄韩侯铁路48米、64m节段拼装梁施工实践，并参照《高速铁路预制后张法预应力混凝土简支梁》TB/T 3432- 2016的相关要求制定。

5.3  拼装施工

5.3.8  如采用上行式移动支架时，需要留出足够的空间用于起吊、提升、悬挂每一跨内的最后一个节段，节段错层悬挂的数量越多，留给最后一个节段提升的空间越大，安全性越高。

5.3.11  出于安全考虑，架梁设备的承载主梁在纵向上通常都是锁定的，故其不具备在纵向上整跨调整的能力，因此在预制时控制整跨梁体的长度以及在拼装时控制第一个节段的拼装精度和整跨梁体的长度（包括胶粘剂的厚度）是至关重要的。

5.3.14  胶接缝施工时，应符合下列规定：

3 在节段预制完成至出场拼装期间，由于受横向预应力张拉、支承点布置方式以及混凝土原材料等因素的影响，节段本身可能会发生空间扭曲以及尺寸变化，可能影响现场拼装的质量与速度，因此需要进行试拼装。

8 环氧胶使用前的相关工作性能试验主要是现场试拌，观察其流动性、抗流挂性等性能。

9 环氧胶涂抹厚度根据既有工程经验拟定。当环氧胶涂抹在接缝表面后，形成了一层明露在空气中的粘结薄膜，硬化速度大大加快，必须在失去粘合能力之前进行胶接并及时施加临时预应力以避免失效，故规定了有效工作时间的范围。这一时间范围不仅与胶粘剂的产品性能有关，还与节段拼装速度、临时预应力加压速度有关。环氧胶在节段的全断面都挤出，可以有效地保证接缝的密闭效果。

5.3.19  在支承转换完成后再拆除已放松的固定装置（悬吊杆体系），这样的操作更为安全。通过计算确定支承转换顺序的目的是为了保证接缝断面的混凝土处于受压状态。支承转换时，纵向永久预应力的张拉与支承转换的操作须交替进行，在施工中应对控制状态进行测量、反馈并进行受力状态调整，逐步完成支承转换过程。这个过程宜通过计算确定，并将理论计算值与实测值进行对比，并以此为依据修正模型，从而提高施工控制的精确度。

5.3.20  临时预应力

1 节段拼装过程中的临时预应力，主要是提供全接缝面上均匀的压力以缩小节段间的拼缝，并使节段临时联结。条文规定的应力值根据既有工程经验拟定。

## 5.4  线形控制

5.4.3  线形测量控制系统应符合下列规定：

1 预制节段测量前，应建立精密控制网，其目的是为了保障节段预制精度。短线法节段预制时，前一节段在预制台座上的空间定位误差将导致后续节段乃至整跨节段的线形、梁长产生很大偏差。测量控制系统是短线法预制施工的关键，它的合理设置和施工精度直接影响到箱梁节段预制线型控制精度。

5.4.4  胶接拼装梁线形控制应符合下列规定：

1 节段梁的线形控制是节段梁的灵魂，直接决定了工程的质量。在控制过程中，由于各类因素（匹配不到位，提前脱模，测量数据失真，模板变形，基础沉降等）会导致预制线形与理论线形存在偏差，当偏差过大，就需要进行线形纠偏，目前主流的纠偏方案主要为两种：第一类是在浇筑节段时采用一次性的调整措施，称为直接纠正方法（也称一次纠偏），其调整分为水平和高程两部分。第二类方案为考虑在多次浇筑过程中逐步纠正误差（多次纠偏）。但不论采用哪种纠偏方案，最终预制线形都已经与理论线形产生永久偏差，在实际线控过程中应重视。

# 6  验    收

6.0.3  对首节段进行高程及平面测量检查，是为了保证首节段的定位精度，从而提高整跨节段安装质量。

6.0.4  整跨吊装施工时，在节段胶拼过程中进行高程和轴线的检查，可以及早的发现胶拼过程中发生的偏差，及时采取相应的措施进行纠偏。如对单个节段进行强制纠偏，很可能会破坏接缝。如果偏差不足以影响该跨内后续节段的胶拼，可以待整跨节段全部胶拼完成后统一调整。

6.0.6  悬臂胶拼施工时，在节段胶拼过程中，如果安装误差超限，需要调整时，根据以往施工经验，可考虑采用控制临时预应力张拉力、压重等方法进行调整。