中国工程建设标准化协会标准

人工景观山体填筑工程

技术规程

（征求意见稿）

T/CECS XXX—202X

XXX出版社

202X  北    京

前    言

根据中国工程建设标准化协会《关于发布<2019年第二批工程建设协会标准制订、修订计划>的通知》（建标[2019]022号）的要求，标准编制组经过深入调查研究，认真总结工程实践经验，参考国内和国外先进技术规程，在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共分为8章，主要技术内容包括：总则，术语和符号，基本规定，勘察，设计，施工，监测与质量检验，运维管理。

本标准某些内容涉及 XXX等相关专利及核心技术。涉及专利的具体技术问题，使用者可直接与本标准主编单位协商处理，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由XX归口管理，由XXXXX负责具体技术内容的解释。本标准在执行过程中如有需要修改或补充之处，请将有关资料和建议寄送解释单位（地址：XXXXX，邮政编码：XXXXX），以供修订时参考。

本标准主编单位：

本标准参编单位：

本标准主要起草人员：

本标准主要审查人员：

目    次

1  总则	1

2  术语和符号	2

2.1  术语	2

2.2  符号	4

3  基本规定	5

4  勘察	9

4.1  一般规定	9

4.2  勘察要求	10

4.3  岩土工程分析与评价	15

5  设计	18

5.1  一般规定	18

5.2  山体形态	19

5.3  山体结构	21

5.4  地基设计	26

5.5  建筑设计	28

5.6  山体道路设计	29

5.7  绿化设计	31

5.8  给排水设计	32

5.9  电气照明设计	33

6  施工	34

6.1  一般规定	34

6.2  堆筑材料	35

6.3  堆筑施工	37

7  监测与质量检验	44

7.1  监测	44

7.2  质量检验	49

8  运维管理	53

8.1  一般规定	53

8.2  景观山体	54

8.3  景观设施及附属建（构）筑物	54

附录A  山体地基沉降监测点设置要点	56

附录B  粗粒土颗粒分析试验要点	57

本标准用词说明	60

引用标准名录	61

Contents

1  General Provisions	1

2  Terms and Symbols	2

2.1  Terms	2

2.2  Symbols	4

3  Basic Requirements	5

4  Geotechnical Investigation	9

4.1  General Requirement	9

4.2  Geotechnical Investigation Requirement	10

4.3  Geotechnical Investigation Report	15

5  Design	18

5.1  General Requirement	18

5.2  Mountain Forms	19

5.3  Structure of the Mountain	21

5.4  Design of Foundation	26

5.5  Design of Architectural	28

5.6  Design of Mountain Road	29

5.7  Design of Landscape	31

5.8  Design of Water Supply and Drainage	32

5.9  Design of Electrical Lighting	33

6  Construction	34

6.1  General Requirement	34

6.2  Material of Piling Up	35

6.3  Piling Up	37

7  Monitoring and Quality Inspection	44

7.1  Monitoring	44

7.2  Quality Inspection	49

8  Operations Management	53

8.1  General Requirement	53

8.2  Mountain Landscape	54

8.3  Landscape Facilities and Ancillary Structures	54

Appendix A  Main Points of Setting Monitoring Points of Moun-

tain Foundation Settlement 	56

Appendix B  Main Points of Coarse-grained Soil Particle Analysis

Test	57

Explanation of Wording in this Standard	60

List of Quoted Standards	61

# 1  总则

1.0.1  为在人工景观山体填筑的建设与运维管理中贯彻执行国家的技术经济政策，做到安全适用、技术先进、经济合理、确保质量、保护环境，制定本标准。

【条文说明】人工景观山体填筑是生态城市建设中的一个新课题，特别是利用建筑垃圾堆山造景，它不仅实现资源再生功能，而且为人类和自然共存提供了一个良性生态空间。目前人工景观山体填筑的建设尚无技术规程，从已经完成的人工景观山体填筑使用情况来看，有成功的例子，也有发生失稳和沉降变形过大的工程实例。制定本标准的目的是使人工景观山体填筑建设标准化，做到安全适用、技术先进、经济合理、确保质量、保护环境。

1.0.2  本标准适用于人工景观山体填筑工程的勘察、设计、施工、监测与质量检验、运维管理。

【条文说明】人工景观山体填筑工程，涉及到岩土工程勘察、山体设计、地基处理、边坡支护、绿化景观、山体道路与排水工程等工程技术。

1.0.3  人工景观山体填筑建设与运维管理除应符合本标准的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

【条文说明】本标准适用于人工景观山体填筑的建设与运维管理，除应执行本标准外，对本标准未规定的有关内容，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术语和符号

## 2.1  术语

2.1.1  人工景观山体填筑  artificial landscape mountain

以改善环境景观为目的，利用天然土、石、建筑垃圾等人工堆填形成的山体。

2.1.2  堆筑  pile up

将填料堆砌形成人工景观山体填筑的活动。

2.1.3  夯填度  compaction of degree

堆料压实后的厚度与虚铺厚度的比值。

2.1.4  压实系数 compacting factor

堆料压实后的干密度与标准最大干密度的比值，以百分率表示。

2.1.5  细粒土料  fine grained soil

开挖建筑基坑、河湖、沟渠等产生的以黏性土、粉土和砂类土为主的弃土。

2.1.6  粗粒土料  coarse grained soil

建筑垃圾、工业废料、山皮石、碎石土等。

2.1.7  植生袋  plant bag

表层植入草籽并填充种植土的防护袋。

2.1.8  土工格栅  geogrid

由抗拉条带组成网格状的用于加筋的土工合成材料。

2.1.9  加筋土  reinforced earth

由一层或多层加筋材料与土形成的复合土层。

2.1.10  土工合成材料  geosynthetics

用于岩土工程的化工合成产品的总称，主要包括土工织物、土工格栅、土工垫、土工网、土工膜等。

## 2.2  符号

| H | —— | 山体堆筑高度； |
| --- | --- | --- |
| s | —— | 山体地基的总沉降量； |
|  | —— | 沉降计算经验系数； |
| Fst | —— | 边坡稳定安全系数。 |

# 3  基本规定

3.0.1  人工景观山体填筑工程应遵循因地制宜、就地取材、节约土地、保护环境和防止诱发次生灾害等原则，根据场地的岩土工程条件、工程特点、使用要求、环境、填筑料和施工条件等精心设计。

【条文说明】人工景观山体填筑建设时应充分利用当地的建筑垃圾、工业垃圾等废料，尽量做到挖填平衡、节约土地资源，保护环境。人工景观山体填筑容易产生滑坡等次生灾害，设计时应予以足够重视。

3.0.2  人工景观山体填筑工程应根据使用和规划要求，结合场地岩土工程条件、堆筑材料、环境因素、园林景观特点等进行设计，明确堆筑质量控制标准及技术要求。

【条文说明】在人工景观山体填筑工程中，设计是龙头。在施工之前设计应确定原场地地基和堆筑地基的处理目标，制定地基处理方法、处理范围、质量控制指标及技术要求。不允许边勘察、边设计和边施工，而应坚持按正常的建设程序进行勘察、设计和施工工作。

3.0.3  工程位于抗震设防烈度为7度及以上地区时应进行抗震设计。

【条文说明】本条中的抗震设计是指地基、山体及山体上的建（构）筑物抗震设计，并满足《建筑抗震设计规范》GB50011的相关要求。

3.0.4  人工景观山体填筑工程设计前应完成下列工作：

1  取得工程规划文件、现状地形图等；

2  踏勘现场，调查和分析场地环境情况、市政配套设施、现场施工条件与工程经验；

3  山体堆筑材料选用；

4  岩土工程勘察，必要时应进行专项水文地质勘察。

【条文说明】本条规定主要是针对规划设计阶段。初步设计阶段应进行现场试验或试验性施工，确定施工工艺、用料及配比等各项施工参数，检验加固设计参数和处理效果，为施工设计图提供必要的参数，优化设计，节约投资。

3.0.5  人工景观山体填筑应分层堆筑、分层压（夯）实、分层检验，且应满足设计对密实度和均匀性要求。

【条文说明】本条对人工景观山体填筑工程质量控制进行了规定。施工应采用分层堆筑、分层压（夯）实、分层检验，并作好施工和观测记录，充分重视“分层”的重要性。

3.0.6  监测应遵循下列原则：

1  监测应能较全面地反映堆筑山体和原场地地基的工作状态，目的明确，重点突出；

2  应结合工程特点，有针对性布置监测项目、监测断面和监测点；

3  对有建（构）筑物或对沉降有特殊要求的人工景观山体填筑工程应进行工后监测。

【条文说明】监测要求应由设计提出，监测对象主要包括地基、山体边坡、山体固结、山体建构筑物。

3.0.7  人工景观山体填筑上建（构）筑物的建造时间、顺序及加荷速率应根据堆筑完成后的实测沉降趋势，结合拟建工程的变形控制要求确定。

【条文说明】人工景观山体填筑上要设置建（构）筑物，建（构）筑物的建造时间应在山体变形相对稳定以后。采用粗粒土填料时为1个自然水文年，采用细粒土填料时宜为1～2个自然水文年。实际工程中，在施工期间和工后进行沉降和变形监测，通过沉降观测资料可以分析判断地基和山体变形的发展趋势，从而确定建（构）筑物的建造时间。建（构）筑物的地基变形允许值和沉降变形观测应按国家现行有关标准执行。

3.0.8  人工景观山体填筑工程应根据其破坏后可能造成后果（危及人的生命、造成经济损失、产生不良社会影响）的严重性、山体高度等因素，按表3.0.8确定人工景观山体填筑工程安全等级。

表3.0.8  人工景观山体填筑工程安全等级

| 山体高度H（m） | 破坏后果 | 安全等级 |
| --- | --- | --- |
| H≥60 | 很严重 | 一级 |
| 30≤ H ＜60 | 很严重 | 一级 |
|  | 严重 | 二级 |
| 10≤ H ＜30 | 很严重 | 一级 |
|  | 严重 | 二级 |
|  | 不严重 | 三级 |
| H ＜10 | 严重 | 二级 |
|  | 不严重 | 三级 |

注：  1  同一个山体工程，可根据实际情况分段采用不同的安全等级；

2  对破坏后果严重，环境条件复杂的山体工程，其安全等级应根据工程情况适当提高；

3  很严重：造成重大人员伤亡或财产损失；严重：可能造成人员伤亡或财产损失；不严重：可能造成财产损失。

3.0.9  符合下列条件之一的人工景观山体填筑的设计与施工应进行专项论证：

1   安全等级一级；

2   地质和环境条件复杂；

3   山体上建有重要建（构）筑物；

4   采用新技术、新材料。

【条文说明】重要建（构）筑物是指层数大于2层(高度大于6m)或对地基变形敏感的建（构）筑物。

3.0.10  人工景观山体填筑工程宜采取信息化技术。

【条文说明】运用BIM技术可以优化设计方案、科学进行施工部署、合理安排人材机投入、加快施工进度。

# 4  勘察

## 4.1  一般规定

4.1.1  人工景观山体填筑工程勘察范围应包括山体底面区域和对山体及建（构）筑物有安全影响的区域。

【条文说明】人工景观山体填筑工程是在地面进行大面积堆载，引起的大面积地面沉降可能对周边建（构）筑物及道路设施等产生不利影响，故勘察范围除山体外尚应涵盖周边有安全影响的区域，具体范围应视实际工程确定。

4.1.2  场地周边环境条件复杂程度可按下列标准判别：

1  环境条件复杂：山体场地周边分布地下设施、湖、既有建筑物等；

2  环境条件简单：山体场地周边空旷，无地下设施等。

【条文说明】对工程影响较大的周边环境条件主要包括农田水利设施、地上（下）建（构）筑物、地下管线设施、文化遗址等需要保护的重要地物。

4.1.3  地基复杂程度可按下列标准判别：

1  复杂地基：岩土性质变化大；地下水影响显著；特殊岩土或需做地基处理的；

2  简单地基：岩土性质变化不大；无特殊岩土；无地下水的影响。

【条文说明】本条中所指的特殊岩土系指《岩土工程勘察规范》中列举的十种特殊岩土，其中填土和软土对山体地基影响最大，在确定地基复杂程度时，对这二类特殊土应特别重视。

## 4.2  勘察要求

4.2.1  人工景观山体填筑工程勘察可按可行性研究勘察、初步勘察和详细勘察三个阶段划分。

【条文说明】在实际工程中，可根据设计需要，进行相应阶段的勘察。在施工过程中，如遇到特殊情况还应进行补充勘察。在有工程经验的地区，可适当合并勘察阶段。

4.2.2  可行性研究勘察阶段应对建筑场地的稳定性和适宜性做出评价，并应符合下列要求：

1  搜集场地区域地质、地形地貌、地震、周边环境工程资料；

2  在充分搜集资料的基础上，通过踏勘了解场地地层、构造、岩性、不良地质及地下水等工程地质条件；

3  根据具体情况进行工程地质测绘和必要的勘探工作；

4  对场地的稳定性和适宜性作出评价。

【条文说明】本条明确了可行性研究勘察的主要目的，对拟建场地的稳定性和适宜性作出评价，提供工程选址所需的资料，一般情况下以搜集资料和工程地质调绘为主。

4.2.3  初步勘察阶段应对场地内拟建筑地段的稳定性出评价，并应进行下列主要工作：

1  搜集附有坐标和地形的拟建人工山体的总平面图，山体高度、等高线高程；

2  搜集区域的相关气象资料；

3  初步查明地基岩土层类型及工程特性；

4  初步查明明拟建场地的周边环境情况、可能影响山体稳定性的不良地质作用；

5  对山体地基及山体边坡的稳定性进行初步分析和评价；

6  调查山体堆筑材料来源、性质，工程需要时，尚应取得山体工后沉降控制标准等。

【条文说明】初步勘察阶段需初步查明岩土的工程特性，对软弱地层、特殊土、不良地质作用、山体堆筑材料的适宜性进行分析评价。在软土地区进行堆筑，其工后沉降控制标准与地基处理方法选择密切相关，因此规定在工程需要时，尚应取得工后沉降控制标准降。

4.2.4  详细勘察阶段应提出详细的岩土工程资料和设计、施工所需的岩土参数；对岩土工程技术方案进行评价和建议。主要应进行下列工作：

1  了解山体周边建（构）筑物的荷载、结构、基础形式和埋深，地下设施的分布情况等，进行场地环境工程地质评价，分析其对山体稳定性的不利影响；

2  分析评价场地的稳定性及适宜性；

3  查明场地范围内地基土分布规律、工程特性、分析评价地基的稳定性；

4  查明地下水埋藏条件及其和地表水的补径排关系，提供地下水位动态变化规律，分析评价其对工程的影响；

5  对可能采用的地基处理措施，应提供地基处理方法的建议，并提供设计、施工所需的岩土特性参数，分析地基处理时对工程环境影响有关的问题；

6  根据工程需要，针对可能的取料点进行堆筑土源勘察，查明用于山体堆筑的岩土工程性质，为堆筑的设计与施工提供依据。

【条文说明】人工景观山体填筑是以环境、生态、景观为主要建设对象，山体上或其周边多设有景观建（构）筑物，详勘阶段需充分考虑由岩土工程问题造成山体和建（构）构筑物的稳定性影响。

4.2.5  勘探点布置应根据人工山体高度、山体形状、山体底面积、周边环境、设计计算条件等按表4.2.5并结合下列规定综合确定：

1  勘探点宜布置在山体底面，对软弱土应外扩，其范围可取0.5～1.0倍的山体高度；

2  在地貌不同的交接部位、地层变化较大的地段、周边环境条件复杂地段应加密勘探点，每个地貌单元应有控制性勘探点；

3  在山体的峰处投影部位应布置控制性勘探点；

4  如山体周边设置景观湖，应在其周边布置勘探点。

表4.2.5  勘察阶段勘探点间距（m）

| 地基复杂程度 | 初步勘察阶段 | 详细勘察阶段 |
| --- | --- | --- |
| 复杂地基 | 50～100 | 30～50 |
| 简单地基 | 100～200 | 50～100 |

【条文说明】人工山体多为景观需要，其形状不规则，高低起伏，勘探点布置应兼顾周边环境条件、计算条件，以山峰顶部投影至底面积为基点，勘探点可按网格状或梅花状布置，控制性孔尽量布置在计算点部位，以保证计算参数的准确性，勘探点布置以查清楚岩土层分布特性、满足设计计算为目的。

山体堆筑属于地面大面积堆载，一般非饱和土产生竖向压缩变形，软弱土可能产生周边隆起和侧向挤出，勘探点布置外扩范围取值可根据当地工程经验确定。

4.2.6  自天然地面算起，勘探点深度应符合下列规定：

1  勘探点深度应能控制主要受力层，应满足地基处理、地基稳定性和控制沉降计算深度要求。控制性勘探点深度不宜小于山体最大高度的1.0～2.0倍，一般性勘探点深度不宜小于山体最大高度的0.5～1.0倍，软弱土应取较大值；

2  遇基岩或厚层碎石土等稳定地层时，勘探孔深度可适当减小。

【条文说明】考虑山体地基为柔性地基，地基沉降变形以地基土层的压缩变形为主，控制性勘探孔深度应满足沉降计算要求的深度，如地基需要处理，其深度尚应满足地基处理要求。

地基变形量与山体高度、地基土性质有关，山体高度越大，地基土压缩变形量越大，因此规定了孔深与山体高度的关系。本标准勘探孔深度取值是根据工程经验总结。

基岩及碎石土可视为不可压缩土层，如遇此类稳定的岩土层，勘探孔深度进入该层一定深度，并满足计算要求。

4.2.7  取样和测试工作应符合下列规定：

1  取样和进行原位测试的控制性勘探孔数量应根据工程评价、计算需要确定，不宜少于勘探孔总数量的1/3；

2  采取土样的竖向间距应按地基的岩土特性确定，在地面以下1.0m开始取样，地面以下主要受力层深度范围内，竖向取土间距宜为1.0m～1.5m；主要受力层以下取样间距可适当放宽，但不宜大于2.0m；

3  每一主要土层的原状土试样或原位测试数据不应少于6件（组），当采用连续记录的静力触探或动力触探为主要勘察手段时，相同地貌区的场地不应少于3个孔。

【条文说明】对详细勘察取样和测试规定说明如下：

1  取土试样和原位测试的数量，应根据具体情况，因地制宜，因工程制宜。为确保勘察质量，规定取土和原位测试勘探孔的数量，不少于总数量的1/3，作为最低限度，合理数量应视具体情况确定，必要时可全部勘探点取土试样或做原位测试。控制性勘探点视地基计算需要确定，如：地基处理、稳定性计算、沉降变形计算等。

2  竖向取土样间距规定，是考虑到山体堆填从地表开始，上部土体的固结沉降量是主要的，鉴于此，取样从地面以下1.0m起向下，取土间距控制比较严格，也是为保证沉降变形计算的准确性。

3  样本个数应满足统计分析的需要。

4.2.8  室内土工试验应符合下列规定：

1  试验项目和试验方法，应根据工程特性和岩土性质确定，试验条件应考虑岩土体的实际应力状态；

2  岩土试样应进行常规物理性质和力学性质试验，对于特殊岩土尚应执行相关规程、标准的规定；

3  采用压缩模量进行沉降计算时，固结试验所施加的最大压力应大于土的有效自重压力与预计的山体自重应力之和，压缩系数和压缩模量的计算应采用土的有效自重压力至土的有效自重压力与山体自重压力之和的压力段；

4  地基土的抗剪强度指标试验，应根据地基的岩土特性、施工条件、排水状态，按照实际情况选择试验方法。用于地基计算的抗剪强度参数，宜选择三轴压缩试验的自重压力下预固结的不固结不排水试验、经过预压的地基可采用固结不排水试验。直接剪切试验的试验方法，应根据荷载类型、加荷速率和地基土的排水条件确定。

【条文说明】本条对土工试验作出规定：

1  土工试验目的选择应结合堆筑山体的特点，根据工程分析计算的要求，提供所需的试验指标。

2  对一般性岩土及特殊土地基的试验要求。如：湿陷性土的湿陷变形量、膨胀土的胀缩变形量、冻土的融沉量等，对地基变形量都有影响，计算应考虑。

3  土的压缩性指标是沉降计算的依据，由于土的压缩系数和压缩模量数值随压力段而变，通过压力段取值能更准确反映土的压缩性指标。鉴于堆筑山体填方厚度大，施加最大压力应大于地表下土的有效自重应力与地表以上填方荷载之和，并取与实际工程相同的压力段计算变形参数。

4  对饱和软土应进行垂直和水平向渗透试验、固结试验、次固结试验等。

5  考虑山体地基受力条件的特殊性，除常规的沉降计算外，有的工程需建立较复杂的土的力学模型进行应力应变分析，试验应按实际受力条件，考虑不同应力路径进行分析计算。

采用三轴试验剪切试验测定地基土的抗剪强度，尽量与实际工况一致，可根据受力条件、排水条件选用总应力法或有效应力法。如山体堆筑施工速度快，接近于不固结不排水试验条件，推荐采用UU试验，且宜在有效自重压力下预固结，更符合实际；当山体堆筑速度慢，近于预压固结条件，推荐采用固结不排水剪CU试验。当有大量实践经验时，可采用直剪试验，但应掌握其限制条件。

## 4.3  岩土工程分析与评价

4.3.1  人工景观山体填筑工程的岩土工程分析与评价应在工程地质测绘、勘探、测试及试验的基础上，结合工程特点进行。

4.3.2  天然地基分析评价应包括下列内容：

1  结合工程的规模、特点、周边环境条件，进行地基的稳定性和适宜性评价；

2  对场地地基进行评价，包括地基土的类型、成因、分布特性、物理性状等，提供地基土层物理力学等计算指标，预测地基沉降量，提出地基处理方法的建议；

3  评价地下水的分布、变化规律与地表水的水力联系，分析评价对工程的不利影响；

4  在饱和软土地区，应分析大面积堆筑山体引起周围地基隆起造成地基失稳，评价对周边环境的影响；

5  特殊土地基应按照相关规范和地区经验进行分析评价。

【条文说明】天然地基方案投资省、工期短，宜优先考虑。场地稳定性评价应按照先宏观再微观、先区域再地段的原则进行。

地基稳定性可按照定性或定量方法判定，地基设计参数应选择适宜的原位测试和室内试验方法，结合理论计算、设计需要和工程经验进行综合分析评价。

对山体影响大的特殊性岩土主要有填土、软土，应特别重视。其他特殊岩土参照相应的规范规定、地区工程经验分析评价。

4.3.3  地基处理评价应符合下列要求：

1  当天然地基不能满足设计要求，应结合设计要求，建议适宜的地基处理方案并提出相应的设计参数；

2  地基处理方法应考虑安全性、合理性、可行性、经济性及当地工程经验；

3  地基处理以控制地基沉降变形量，保证山体稳定性为原则；

4  地基处理设计、施工参数应通过现场试验确定。

【条文说明】地基处理方法种类多样，应进行技术经济比选，建议最优处理方案。安全适用、技术先进、经济合理、确保质量、保护环境是建议地基处理方案的原则。必要时，可选择两种或两种以上地基处理措施组成的综合处理方法。

山体地基是山体荷载直接作用于地面，一般无基础连接，地基处理宜对上部土层进行压实固结处理，以控制地基沉降变形量，保证山体稳定性为原则。

# 5  设计

## 5.1  一般规定

5.1.1  人工景观山体填筑设计应遵循因地制宜、就地取材、消纳弃土的绿色设计理念。

【条文说明】人工景观山体填筑设计内容主要包括：山体造型与环境适应，地基与边坡，地面排水组织，土方平衡，弃土垃圾利用，园林绿化景观与维护等。

5.1.2  设计总体布局应与场地地形协调，与周围环境、自然气候相适宜。平面布置、形状和竖向控制，应考虑功能、设施及景观的需求，做到美化环境、生态保护。

【条文说明】人工景观山体填筑设计结合环境与地区自然风貌、文化等因素，体现环境特色、自然融合的理念。

5.1.3  人工景观山体填筑地基及边坡应满足变形及稳定性要求。

【条文说明】人工景观山体填筑工程经常与废弃尾矿、坡地、弃坑等不良场地的整治结合在一起，需要进行削坡、台地开挖等地形修复。如地基及边坡不满足变形及稳定性的要求，应进行地基处理及边坡加固。

5.1.4  人工景观山体填筑设计应采取动态化设计。提出对施工方案的特殊要求和监测要求，应掌握施工现场的地质状况、施工情况和变形、应力监测的反馈信息，必要时对原设计做校核、修改和补充。

【条文说明】动态设计法是人工景观山体填筑设计的基本原则。当地质勘察参数难以准确确定、设计理论和方法带有经验性和类比性时，根据施工中反馈的信息和监控资料完善设计，是一种客观求实、准确安全的设计方法，可以达到以下效果：

1  校验勘察结论；

2 掌握施工堆筑边坡变形量、应力测定值等，对原设计作校核和补充、完善，确保工程安全，设计合理；

3 山体边坡变形和应力监测资料是加快施工速度或排危应急抢险，确保工程安全施工的重要依据；

4 有利于积累工程经验，总结和发展人工景观山体填筑工程技术。

5.1.5  山体堆载过程中，地基竖向变形、水平位移的监测值应满足下列要求：

1  水平位移向外移侧移速率不宜大于5mm/d；

2  竖向变形速率不宜大于10～20mm/d。

【条文说明】不同类型的地基变形速率存在差异，对饱和土地基及软弱土地基，在变形速率较大的情况下，可能产生山体周边隆起导致地基失稳破坏，设计时控制的竖向变形速率应取较小值。

## 5.2  山体形态

5.2.1  人工景观山体填筑形态应根据周边自然生态和建（构）筑物环境、地质条件、堆筑材料等综合确定。山体形态可采用单峰型或多峰型，并应结合交通运输、排水、日照等合理设置山脊和山谷。

【条文说明】人工景观山体填筑工程设计的基本流程为环境条件确定、山体形态设计、各专业设计及山体结构和地基设计。山体形态是山体堆筑、地基、景观及其它专业设计的基础依据。人工山体基本形态的设计以环境及景观条件为基础，遵循当地自然地貌特征，采用单峰型或多峰型。合理设置山脊和山谷有利于增强山体稳定、排水及不同类型植物生长等。

5.2.2  山体形态设计应确定坡脚边界、峰点、峰高、主要山脊线、局部地形限制坡度等关键参数，并宜符合下列规定：

1  山体基本形态宜通过等高线、剖断面等绘制表达，剖断面应设在山谷和山脊处；

2  山体应设置防护缓冲带，即山体坡脚边界与场地红线的距离。防护缓冲距离应根据坡脚外土体变形、山体水土冲积及可能的边坡塌滑范围确定，且不宜小于3m，防护距离内不应建造建筑物；

3  山体峰高不宜大于山体底面外圈最短直径的1/2，并应满足地基极限承载力的要求；

4  山体峰点平面位置、山脊和山谷的设置应有利于山体稳定，山脊和山谷宜对错布置；

5  山坡宜根据堆筑材料设置不同的坡率，随高度增加坡度宜逐渐变缓，避免局部土体滑落；

6  宜结合交通运输、景观要求，在山腰适当位置设置环山台地。

【条文说明】山体形态设计包括形体底平面、堆高或分段堆高、限制坡度的确定，主要为各专业进行山体设计工作提出基础条件。

考虑到山体周边隆起变形、降水冲刷、局部滑坡等因素，要求设置一定的防护距离。

山体基本形态的峰高估算，宜按坡角小于45°确定，实际峰高值可根据具体设计结果调整。

山体顶部区域宜采用缓坡，且区段高度控制在一定范围内，尚可为后续增加堆筑预留空间。

山脊和山谷的对错布置是指山脊线正对山体另一面的山谷。

## 5.3  山体结构

5.3.1  人工景观山体填筑的结构设计应综合考虑山体形态、景观、道路、排水、电气及上部建（构）筑物的要求。设计内容包括山体堆筑构造分区、堆筑边坡设计、山体应力和变形计算等。

5.3.2  人工景观山体填筑的堆筑材料应符合国家现行环境保护的有关规定，不应使用淤泥、沼泽土、有机土、含草皮土、生活垃圾及含树根等腐质土；严禁采用含有有毒、有害物质的填料；表层可选用园林植被土。

【条文说明】工业废渣用于人工景观山体填筑填料时，应开展化学成分和矿物成分分析试验，确定其化学成分、矿物成分、浸出液内有害物质含量、pH值、烧失量等，评价其对水体、土壤等的影响程度。

5.3.3  人工景观山体填筑堆筑可划分为低压缩堆筑区、中压缩堆筑区、高压缩堆筑区，并符合下列规定：

1  山体底部、边坡坡脚部位或边坡稳定不利区、支挡结构部位和建（构）筑物地基应划分为低压缩堆筑区；

2  山体顶部、景观绿化、无沉降和稳定要求的区域可划分为高压缩堆筑区；

3  山体一般部位划分为中压缩堆筑区。

【条文说明】人工景观山体填筑设计按照填筑材料、山体形态及沉降控制目标、山体应力及山坡稳定性的要求，划分为高压缩填筑区、中压缩填筑区和低压缩填筑区，示意如下图。

图中所示边坡的整个高度可按同一坡率进行放坡，也可根据填筑材料的变化情况按不同的坡率放坡，人工山体随高度增加坡度宜逐渐变缓，避免高位土体局部滑落造成较大破坏。高压缩区宜采用轻质材料，减轻对下部地基的压重。人工山体表层尚应结合生态环境要求，采用草皮、绿植、喷浆、浆砌片石或格构保护等构造措施。边坡的坡顶、坡面、坡脚和水平台地外围应设截水沟的排水设施，竖向排水沟距离不宜超过50m。

5.3.4  人工景观山体填筑应根据5.3.3条划分的堆筑区确定堆筑材料、堆筑工艺和质量控制标准，并符合表5.3.4的要求。当填料类型为建筑垃圾、工业废渣或其他特殊土类时，堆筑前宜通过试验段确定施工工艺参数和施工质量控制标准。

表5.3.4  人工景观山体填筑堆筑分区及压实要求

| 堆筑分区 | 细粒土的压实系数（%） | 粗粒土的夯填度（%） |
| --- | --- | --- |
| 低压缩堆筑区 | ≥96 | ≤85 |
| 中压缩堆筑区 | ≥93 | ≤90 |
| 高压缩堆筑区 | ≥90 | ≤93 |

【条文说明】针对不同的堆筑区要求，选择合适的堆筑材料、堆筑压实工艺，在具有代表性的场地进行现场试验，确定设计和施工参数。

施工参数包括：填料的粒径、级配、最大干密度、最优含水量；分层堆筑厚度、夯填度；机械设备及工艺等。

压实方法宜根据填料类型合理选取，细粒土料宜选用静力碾压或振动碾压，粗粒土料宜选用冲击压实法或振动压实法。分层碾压过程中的夯填度、压实遍数、间歇时间等参数宜通过试验段或现场试验确定。压实过程中，应控制填料的含水量在最优含水量±2%范围内。

5.3.5  人工景观山体填筑边坡设计除应符合现行国家标准的有关规定外，尚宜符合下列规定：

1  边坡工程安全等级不宜低于人工山体工程安全等级；

2  边坡设计应考虑对周边环境的影响，做到美化环境，体现生态保护要求；

3  边坡形式应优先利用自然放坡、分级放坡、加筋土等形式，当坡率无法满足山体功能要求时，宜设置整体性好的挡墙，且基础应位于变形稳定的土层上；

4  边坡应进行面层冲刷、局部坍塌等防护设计，并应设置防排水设施。

【条文说明】人工景观山体填筑边坡稳定性计算取决于设计的坡形、堆筑材料、施工方法、景观要求等各种因素，施工前的验算是按施工图设计条件进行的，鉴于人工景观山体填筑的多种不确定性，边坡的各种验算亦应根据具体情况随时核算、调整，确保设计安全合理。工程安全等级是指山体工程的安全等级，按表3.0.8采用。

边坡形式宜结合山体功能、景观地势进行分析和比选，坡度应根据填料物理力学性质、边坡高度、荷载、工程地质条件、边坡稳定性分析及当地工程经验等综合确定。加筋土设计应符合《土工合成材料应用技术规范》GB/T50290的相关要求。

人工景观山体填筑堆筑形成的边坡为填土边坡，工后山体自身固结沉降，造成山体边坡的变形，对坡率无法满足山体功能要求或局部不稳定区域，应采取支护措施，支护方式应考虑后期变形对支护结构的影响，宜选择柔性支护方式，控制允许变形量。

边坡防护设计应满足景观的需求采用自然生态植物固坡，如稳定性无法满足要求，可采用加筋土挡墙等柔性边坡防护，且应考虑面层的景观绿化。

5.3.6  山体边坡应进行整体稳定性及分级边坡稳定性计算。边坡稳定性计算应根据山体堆筑材料、坡体高度、形状和周边环境条件，选择代表性剖面进行，并应符合下列规定：

1  计算参数应根据堆筑材料和工况确定；

2  复杂条件下除进行工程类比法、极限平衡法外，尚应进行三维数值法分析；

3  验算山体边坡局部变陡之处；

4  验算坡脚分布软弱土层之处。

【条文说明】边坡稳定性分析与场地岩土性质、堆筑材料、堆筑高度、边界条件、加载方式、加载过程等有关，应根据不同的条件选择不同的方法进行验算。

对于堆筑土物理力学参数的取值，需充分考虑填土性质、施工条件、水的作用、破坏方式等，试验方法应根据工程要求、填料的性质和施工质量等确定，试验条件应尽可能接近实际工况。

堆筑材料以土或混合土为主，边坡类型为土质边坡，计算方法可采用圆弧滑动法或平面滑动法；

对存在多个滑动面的边坡，应分别对可能的滑动面组合进行稳定性分析计算，并取最小稳定性系数作为边坡稳定性系数。对多级滑动面的边坡，尚应分别对各滑体进行稳定性计算。

5.3.7  山体边坡稳定性计算所采用的的参数应根据相似工况条件下抗剪试验成果，结合当地工程经验按下列要求选取：

1  细粒土宜采用击实曲线上压实系数对应含水量制备的试样所做的直接快剪和三轴不排水剪参数；

2  粗粒土宜采用相同级配条件下的室内试验或现场试验获取参数；

3  边坡内部排水以及山体地基结合部排水不畅时，应采用饱和试样的直接快剪和三轴不排水剪参数。

【条文说明】岩土参数与环境条件、边界条件等密切相关，山体边坡稳定性计算所采用的参数应尽可能接近现场情况。相似条件指与现场相同或接近的含水率、固结度、压实系数、边界条件、施工条件等。山体堆筑现场条件一般比较复杂，受山体堆筑高度、山体形状、土源等影响，无论是室内试验还是现场测试，获取的都是点参数，不能代表山体岩土的抗剪强度，所以进行边坡稳定性分析所采用的参数应结合现场条件、工程经验综合确定。

5.3.8  边坡稳定验算时，其稳定性系数应不小于表5.3.8规定的稳定安全系数要求。

表5.3.8  边坡稳定安全系数

| 边坡工程安全等级 | 稳定安全系数 |
| --- | --- |
| 一级 | 1.35 |
| 二级 | 1.30 |
| 三级 | 1.25 |

【条文说明】边坡安全等级划分表3.0.8中对山体高度作出了规定，该表是在此基础上规定的边坡稳定安全系数。设计计算时，应考虑地震力作用及土的饱和度。

## 5.4  地基设计

5.4.1  人工景观山体填筑地基设计应满足下列要求：

1  山体地基变形及稳定性要求；

2  山体影响范围内构筑物的变形控制要求；

3  地基处理施工工艺及环境要求。

【条文说明】在场地进行大面积堆载，引起周围地基产生侧向挤压，可能导致地基土产生剪切破坏，引起地基失稳，应满足地基稳定性的要求。若山体影响范围内有建（构）筑物，由山体堆筑引起的地基变形尚应满足周边建（构）筑物变形控制的要求。如山体地基需要处理，应考虑地基处理施工条件及对周边环境影响的要求。

5.4.2  山体地基设计应综合考虑以下因素：

1  气候、地形、水文和岩土条件；

2  周边环境要求；

3  山体安全等级；

4  山体的几何形态、规模；

5  山体堆筑方案和建设周期。

【条文说明】山体地基设计需考虑山体的形状、堆筑高度、底面积形状、堆筑材料、施工方案及施工工期。山体堆筑速率控制地基及山体的稳定性，影响施工工期，山体地基设计应考虑合理的施工控制指标，保证安全及工期。

5.4.3  山体地基变形允许值应满足下列条件：

1  保证山体及周边各建（构）筑物正常使用；

2  山体周边土体无隆起。

【条文说明】地基变形允许值是保证山体稳定性的允许变形量，其控制值不是一个定值，是由于山体堆筑形成大面积堆载，对地基土产生剪切破坏引起的地基沉降及地基土侧向挤出隆起变形。

5.4.4  地基沉降变形计算可采用分层总和法或数值分析法。初步设计时，可采用分层总和法估算：

s=ψs⋅s'                          （5.4.4）

—山体地基的总沉降量（mm）；

—山体地基在上部荷载作用下下产生的沉降变形量（mm）；

—沉降计算经验系数。

【条文说明】山体总沉降量包括两部分：一是山体地基在上部荷载作用下下产生的沉降变形量，二是山体堆筑完成后山体岩土产生的固结沉降量，最终沉降量应以沉降观测数值为准。

沉降计算经验系数在有地区经验按照经验取值，无地区经验时可取1.0～1.5，高压缩性土取大值，低压缩性土取小值。

5.4.5  用于计算地基沉降量的压缩模量应采用实际压力段的压缩模量值，可在e～p曲线上选取。

【条文说明】地基变形计算参数考虑不同应力路径条件更接近实际受力状态。

5.4.6  山体地基变形、稳定性不能满足要求时，应对地基进行处理。地基处理方法应综合考虑场地条件、山体堆筑高度、周边环境及景观要求等进行技术、经济比较，并结合现场试验确定。

【条文说明】根据山体荷载情况，对山体周边环境及地基岩土条件进行综合分析，选择合理可行的地基处理方法。每种地基处理方法都有各自的适用范围、局限性和特点，因此在选择地基处理方法时都要进行具体分析，从环境条件、地基条件、处理要求、处理费用和材料、设备来源等综合考虑，进行技术、经济、工期等方面的比较，选用技术可靠，经济合理的地基处理方法。

5.4.7  当地基条件复杂且缺乏工程经验时，应在施工现场对拟选方案进行试验或对比试验，检验设计参数和处理效果。

- 5.5 建筑设计

5.5.1 人工景观山体填筑上的建筑物应服从功能和景观的需要，在山体完成工后沉降后进行建造。

【条文说明】人工山体堆筑的工后固结沉降需要一定的时间才能完成，山体上的建筑物建造应在固结沉降完成后进行建设。山体的固结沉降速率收敛表示山体固结沉降趋于稳定，监测数值达到设计要求后方可进行山体上的建筑物建设。

5.5.2 山体上的建筑物基础应采用对地基变形控制较好的筏板基础或十字交叉基础，必要时可采用桩基础。

5.5.3  建筑物地基应满足强度及变形的要求，并在基础及上部结构方面采取加强措施。

【条文说明】山体上的建筑地基坐落在填土上，在山体堆筑施工时，应有针对性地在建筑物的地基部分进行加强处理，同时加强结构措施，满足建筑地基的强度及变形要求。

5.5.4 建造在山体斜坡地段的建筑，应根据不同的工况进行整体稳定性分析与验算。

## 5.6  山体道路设计

5.6.1  人工景观山体填筑道路设计应根据山体的形态、使用功能及景观条件等，确定道路的路线、坡度、铺装和形式。

【条文说明】山体道路线形应与山体形态、植物、建（构）筑物相结合，形成和谐的风景；能够连续展示人工景观山体填筑的空间；道路的转折、衔接通顺，符合游人的行为规律。

5.6.2  山体道路路面宜采用柔性材料。

【条文说明】山体道路不仅要满足承载力、变形的要求，还要与周围环境相适应，给游人带来良好体验。柔性材料路面平整、无接缝、噪音低、施工期短、利于养护，推荐优先选用。考虑山体道路使用功能及运维阶段荷载的不同，道路基层可分别选用柔性基层、半刚性基层和刚性基层。

5.6.3  山体道路在地形起坡一侧，应设排水设施。

【条文说明】山体道路的排水系统应考虑山体边坡的防、排水条件，统一规划设计，避免对山体边坡的稳定性造成隐患。

5.6.4  山体道路应在符合游人行为规律的基础上随地形起伏，纵坡坡度不宜大于8%，且连续长度不宜大于200m；坡度大于10%宜设置台阶。

5.6.5  道路在地形险要的地段应设置安全防护设施。

## 5.7  绿化设计

5.7.1  人工景观山体填筑表层应进行绿化设计，绿化设计应结合山体形

态考虑植物的高低搭配，综合考虑生态学、造林学、景观美学。

【条文说明】山体表层种植适当的园林植物不仅可以增添景观效果，还可以起到护坡的作用，坡度平缓的部位宜种植乔灌木类植物，坡度较陡部位可种植易生根、能蔓延、护坡类地被植物。植物的高低应合理布置，有利于展现山体设计形态，突显山体高度。在观景平台区域，植物布置不应遮挡平台的观景视线。

5.7.2  绿化种植选用的土壤应符合下列规定：

1  严禁使用含有毒、有害成分的土壤；

2  绿化栽植或播种前应对该地区的土壤理化性质进行化验分析，采取相应的土壤改良措施；

3  绿化栽植土壤有效土层厚度应满足植物种植要求。

5.7.3  植物的选择应以生态性和适应性为原则，充分考虑当地气候特点，结合植物的耐性及抗性，选用保水性好、根系发育的植物。

【条文说明】一般情况下，深根性植物比浅根性植物耐旱，木本植物比草本植物耐旱，坡地适宜配置深根性的植物，湖岸溪旁适宜配置浅根性的植物，浇灌条件差适宜配置浅根性植物。植物的根系发育可以起到固化表层土壤，提高边坡的抗冲刷性和表层的稳定性。

5.7.4  植物配置应参照当地本土植物群落构成特点、植物群落的演替规律、同种植物的种内异龄性结合山体地形合理配置。

【条文说明】采取乔灌草结合的复层种植方式，保证一定的物种多样性并避免生态习性相克植物搭配，形成稳定的生态群落。植物种类的选择应充分考虑植物群落的演替规律，结合近期远期的景观效果，合理选用速生树种和缓生树种、先锋树种和优势树种，并在植物群落稳定前提供有效的林分抚育措施。植物配置应注意同种植物的种内异龄性，以便充分利用光照、水分、土壤资源，促进群落自然演替，同时丰富景观层次。植物种植应充分利用山体地形，山体南坡宜种植喜光开花植物。山体北坡宜种植乔木，耐荫灌木和地被植物。

## 5.8  给排水设计

5.8.1  山体边坡坡面排水应与场外排水相互结合，将水引至场外排水系统，各种排水设施的尺寸和坡度应根据边坡高度、汇水面积、地形等因素，经水力计算确定。

5.8.2  排水系统宜采用横沟和纵沟相互结合的方式，结合山体道路共同设计。

【条文说明5.7.1-5.7.2】在山坡设计与坡向近似垂直或斜切方向的拦水沟，在地表径流对土壤形成大的侵蚀前对其在地表进行截流，减轻对山体土壤的大面积冲蚀，减少山体的水土流失。横沟可以是坡面上独立设置，也可以结合道路边缘设置。横沟设置密度，以能够有效避免雨水径流冲刷破坏表层土壤为原则。在山体坡面相对低凹处，沿雨水自然冲刷位置，设置排水纵沟。

5.8.3  绿植区域应设用于绿化浇灌的洒水栓，灌溉用水宜选用再生水。

【条文说明】用于绿化浇灌的洒水栓间距不宜大于100m。人工景观山体填筑中的草地和小灌木、花甸中可布置自动喷灌系统。

## 5.9  电气照明设计

5.9.1  在山顶端及人群聚集地段应设置防雷装置，防雷装置应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的有关规定。

5.9.2  人工景观山体填筑照明应以道路及主要功能区域照明为主，景观及装饰性照明应考虑对周边环境的影响。

【条文说明】照明灯具宜选择LED等节能环保的光源。

5.9.3  在陡坡和道路临空侧，应设警示灯光布置。

【条文说明】警示灯可选用点状灯光带，可警示夜间游人，防止发生坠落事故。

# 6  施工

## 6.1  一般规定

6.1.1  人工景观山体填筑施工前，应结合场地施工及环境条件，编制专项安全施工方案，采取合理、可行、有效的措施保证施工安全。

【条文说明】影响人工景观山体填筑工程施工安全的因素主要包括：坍塌、坠落、临时用电、大型机械设备等。

6.1.2  人工景观山体填筑工程的地基处理及山体堆筑施工前，应选择有代表性部位进行试验，以取得最佳施工参数。

【条文说明】地基处理试验目的是确定地基处理的范围、施工方法、设计和施工参数，由于岩土工程条件具有区域性和不确定性，在工程规划范围内，选取有代表性地段进行试验十分必要。

堆筑试验决定后续的施工参数及工后质量，对不同材质、不同土源的填料层分别进行堆筑试验，每碾压一遍，测量一次沉降量和压实系数，判定碾压方案是否科学合理，根据多次试验结果确定虚铺厚度、压实遍数、夯填度等施工参数，作为后续施工的控制依据。

6.1.3  山体堆筑应按照试验段确定的参数进行施工，逐层检测，合格后方可进行下一道工序。

【条文说明】施工参数主要包括虚铺厚度、压实遍数、夯填度等，可按照表7.2.3对每层的施工质量进行检验。

## 6.2  堆筑材料

6.2.1  堆筑材料的选择应保证山体的稳定性，并配合园林植物的种植，粗粒土宜与细粒土以适当比例配合使用。

【条文说明】粗粒土不易压实，且容易损坏加筋材料，为保证山体稳定不宜单独作为人工景观山体填筑的堆筑材料。

6.2.2  堆筑材料采用细粒土时，其有机质含量不应大于5%，且不宜含有冻土或膨胀土，含水率应控制在最佳含水率±2%。

【条文说明】土料的最佳含水率应根据现场土样进行击实试验确定。当土料的含水率过高时，应采取翻松晾晒、风干、换土回填、掺入干土或生石灰、水泥材料等措施。当土料的含水率过低时，应采取洒水的方式进行加湿。

气候干燥、土层表面水分蒸发较快时，铺料前应适当洒水湿润压实土表面；判断土料的含水率依据是经试验确定的最优含水率，在现场最直接的经验判断是以手握成团，落地开花为适宜；为了防止水分散失，各堆筑区每完成一层的作业时间应尽量缩短，宜控制在一个台班内。

6.2.3  堆筑材料采用粗粒土时，其粒径不宜大于25cm，有机质含量不应大于5%。

【条文说明】考虑到建筑垃圾可能含有大量砖块、混凝土块，将粗粒土的最大粒径定为25cm，粒径大于25cm的粗粒土块料应进行剔除、现场破碎或采取其他措施。

6.2.4  山体堆筑采用土工合成材料时，除满足国家标准《土工合成材料应用技术规范》GB/T50290外，尚应符合下列规定：

1  宜采用强度高、受力后变形小、抗腐蚀、能与填料产生足够摩擦力的材料。

2  固定土工格栅或筋带的“U”形卡应保证土工格栅或筋带与下层或填料固定牢固，避免上层填料施工造成位移或松动，并满足耐久性要求。

3  筋带采用筋带卡固定连接时，筋带接头的抗拉强度应不低于筋带的抗拉强度，钢制筋带卡应做防腐、防锈处理。

【条文说明】土工合成材料包括钢塑复合材料、土工格栅、筋带或土工布等，选择土工合成材料时应对其规格尺寸、顶破、拉拔摩擦等综合考虑。

固定土工格栅或筋带的“U”形卡宜优先选用耐腐蚀性能的材质。

6.2.4  面层采用植生袋时，填料的种植土、碎石反滤层、腐殖土掺加比例等应满足设计要求。

【条文说明】植生袋应现场装填，充满度宜在85%左右。植生袋共分五层，最外及最内层为尼龙纤维网，次外层为加厚的无纺布，中层为植物种子、有机基质、保水剂，长效肥等混合料，次内层为能在短期内自动分解的无纺棉纤维布。种植土的最大粒径不得大于5cm，腐殖土与种植土的掺加比例宜为1:6，碎石反滤层应采用10～30mm碎石，含泥量不超过5%。

6.2.5  反包非通长筋带的砂袋宜采用聚丙烯编织袋，编织袋应根据填料类型、填料粒径选用，并满足堆筑工程对其抗断裂强度、延伸率的要求。

【条文说明】砂袋的编织密度应根据填料性质确定，砂袋的抗断裂强度应不小于20kN/m，延伸率应不大于20%；填料宜采用中砂或与堆筑山体相同的细粒土土料，粒径不应大于5cm，不得使用建筑垃圾。

## 6.3  堆筑施工

6.3.1  堆筑施工前测量应满足以下要求：

1  准确反映场地地形、地貌和高程；

2  方格网间距宜为5m～10m；

3  精度应不低于五等水准测量控制等级；

4  测量比例尺宜为1:200～1:500。

【条文说明】地形高程测量的目的一方面是检查堆筑现场地形是否与设计图纸一致，另一方面是确定堆筑开始的高程，为工程结算留存原始资料。同时应定期对水准点复测校正，以保证测量的精度。

6.3.2  堆筑施工前应对地基表层进行清理，并满足以下要求：

1  应清除场地内的地被、宿根性杂草和表层杂草等；

2  应进行表层整平和碾压，碾压后的基层标高作为堆筑的起始高程，压实系数达到设计要求；

3  坡度大于10%的基底应由低向高进行局部分步整平碾压，填土与原状土结合部位高宽比不应大于0.5。

【条文说明】地基表层长时间暴露会有垃圾、易腐质物、软弱土层等，将这些清理干净并碾压使地基达到设计的压实系数要求，能够避免山体非正常沉降造成塌陷、开裂等破坏。坡度过大的基底有造成滑坡的风险，因此将坡度大于10%的基底进行分步整平至阶梯状平台，堆筑时按由低向高顺序进行。

6.3.3  山体堆筑过程中临时运输道路设置应满足以下要求：

1  道路承载力应满足运输要求且路面采取防滑措施；

2  道路坡度不宜大于8%，特殊情况时不应大于10%；

3  单向车道有效路宽不宜小于4.0m，双向车道有效路宽不宜小于7.0m；

4  道路转弯半径不宜小于6.0m，有大型运输车辆或消防车通过时应满足其最小转弯半径要求；

5  夜间施工时应设置必要的警示标识和照明设施。

【条文说明】为了节约成本和方便施工，可以采用建筑垃圾作为临时道路的堆筑材料，路面不宜选用黏性土，以防阴雨天气时车辆在运输过程中发生滑移。

6.3.4  重载运料汽车在已完成的山体堆筑面上行驶时应合理规划路线。

【条文说明】为了防止对堆筑面产生过压，运料汽车在堆筑面的行驶路线尽量短；无土工格栅筋带的区域宜采用后退法卸料，有土工格栅筋带的区域宜采用进占法卸料。

6.3.5  填料的摊铺应满足以下要求：

1  分层堆筑厚度不宜大于500mm；

2  每层摊铺应均匀一致，表面平整，设向山体外侧排水的横坡，坡度不宜小于1%；

3  摊铺机械的运动方向应与筋带方向垂直，不得在未覆盖填料的筋带上行驶或停车；距坡面1.5m范围内采用人工摊铺找平；

4  整个堆筑区应全断面平起堆筑，均衡上升。

【条文说明】摊铺过程中应采用水准仪进行检查，超过虚铺厚度要求的部位应进行处理，防止分层厚度超过允许偏差。

整个堆筑区应全断面平起堆筑是为了防止山体产生不均匀沉降。划分流水段时其面积应满足施工机械正常作业的要求，宽度应保证能错车压实的最小宽度，且满足卸料汽车最小转弯半径的2倍，长度要满足碾压机械作业要求，一般为40m～80m为宜。

6.3.6  填料的碾压应满足以下要求：

1  压实机械应根据堆筑材料选用；

2  压实遍数应按试验段确定的进行；

3  压实顺序和方法应避免对已铺设的土工格栅或筋带造成松弛或损坏；

4  大型压实设备无法压实处，应采用小型压路机碾压或立式打夯机夯实。

【条文说明】压实机械采用冲击碾压时应进行试验，不得采用羊足碾进行山体堆筑的碾压。

压实遍数与堆筑材料的类别有关，检验以碾压后达到规定的压实系数为准。

无土工格栅筋带的堆筑应按照从山体四周向中间的顺序进行碾压，可以起到更好的碾压效果；有土工格栅筋带的堆筑应从筋带中部开始碾压，顺筋带方向逐步碾压至筋带尾部，可以保证筋带的顺直。碾压宜采用错距法，错距不应大于50cm，纵横两个方向分别碾压。在山体坡面、临时道路处应顺坡面线和道路方向碾压，其它部位沿轴线方向平行进行碾压；分段碾压轮迹搭接宽度，垂直碾压方向不小于0.5m，顺碾压方向不小于1.5m。

场地受限制时也可采用搭接法碾压，搭接法碾压时往返为一遍，碾压时应先轻压后再全面重压，第一遍不开启振动，压路机的行进速度不宜超过4km/h。

6.3.7  细粒土为填料时，应分层取样检测压实系数，土料的压实系数应符合设计要求，取样位置在施工图中编号标识并存档。

【条文说明】考虑到山体边坡的特殊情况，距坡面1.5m范围以内的压实系数可适当减小，但不得小于0.9且满足设计要求。

6.3.8  粗粒土为填料时，应以夯填度进行控制，分层夯填度不应小于试验确定的标准。

【条文说明】夯填度检验方法：碾压完成前、后的平均高差与虚铺厚度的比值，以试验段确定的达到规定压实系数的碾压前后平均高差为依据进行控制。

6.3.9  山体上有建（构）筑物的堆筑区域，应满足构建（构）筑物地基的设计要求。

【条文说明】山体上设计有景观亭、附属用房等构筑物时，其地基范围内的堆筑施工应符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》的规定，该范围内的回填资料进行专项整理。

6.3.10  加筋土施工应满足以下要求：

1  土工格栅或筋带铺设前应对底面清理、平整和压实，与土工格栅或筋带的接触面不得使用粗粒土；

2  土工格栅或筋带的规格、型号、水平和竖向间距、长度、铺设方向、连接方式等应符合设计要求；

3  筋带铺设时水平向倾斜度不宜大于5%，铺好后应张拉筋带使其拉紧、拉直、无扭曲，并与基层固定；

4  有加筋区与无加筋区的堆筑应同步进行，上层回填应始终使土工格栅或筋带保持拉伸状态；

5  土工格栅或筋带铺设完成后，未摊铺填料前禁止施工机具在其上行驶或停留，并应尽快覆盖填料，避免长时间日晒或雨淋；

6  筋带施工质量标准应符合表6.3.10的规定。

表6.3.10  筋带施工质量标准

| 序号 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 |  | 检查方法或频度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数值 |  |
| 1 | 基底标高 | mm | ±30 | 水准测量 |
| 2 | 堆筑分层厚度 | mm | ≤500 | 尺量 |
| 3 | 筋带水平间距 | mm | ±30 | 抽查点数不少于2% |
| 4 | 筋带竖向间距 | mm | ±30 | 抽查点数不少于2% |
| 5 | 筋带长度 | 不小于设计值 |  | 抽查点数不少于2% |
| 6 | 筋带锚固与连接 | 符合设计要求 |  | 抽查点数不少于2% |
| 7 | 筋带锚固长度 | 不小于设计值 |  | 抽查点数不少于2% |
| 8 | 钢件防锈处理 | 符合设计要求 |  | 抽查点数不少于2% |

【条文说明】为保护土工格栅或筋带在碾压过程中不受破坏，增大筋带与填料的摩擦力，与筋带接触的上下各200mm范围内应使用细粒土堆筑。

土工格栅或筋带的铺设应平铺、拉直、不卷曲、不扭结、不重叠，发现有折损、撕裂、刺破等损坏时，应根据损坏程度进行修补或更换。

土工格栅或筋带在铺设时较大强度方向应与较大受力方向一致，或与坡面纵向垂直，并尽可能均匀分布，使土工格栅或筋带均匀受力并与填料共同发挥整体作用。

筋带铺设时长度方向应预留不小于300mm，中间部位尽量减少接头数量，必须接头时采用搭接或筋带卡固定连接，筋带交叉部位采用钢丝或塑料绑扎带绑扎固定。

土工格栅的连接方式应采用绑扎搭接或穿条搭接，采用绑扎搭接方式时，两幅之间的搭接宽度不应小于300mm。

筋带搭接连接时搭接方向应垂直于坡向，搭接长度不应小于3000mm，用筋带卡固定连接时搭接长度不小于300mm，水平及竖向接头应错开且不得集中。

筋带铺设时在有植生袋的坡面处应预留包裹植生袋的反折长度，将下层预留的反折筋带反包植生袋后与本层筋带搭接，牵拉筋带使其拉紧、拉直，然后用筋带卡与本层筋带固定，牢固应平整、可靠。

当坡面沿纵向在平面上形成折线或曲线时，在转角处设置的加强筋带与受力筋带不得直接接触，需在受力筋带铺好后摊铺不小于50mm的填料，再在其上铺设加强筋带。

6.3.11  植生袋及砂袋的铺设应均匀、平顺、美观，不得在未完成堆筑作业的基层上铺设上一层植生袋，严禁采用坚硬石子及铁片支垫损坏植生袋。

【条文说明】应在山体的阴、阳坡面采用不同的喜阴、喜阳性植物，可以更好地适合植物生长特性，有利于景观效果和护坡。为了防止植生袋混用或错用，可以采用不同的植生袋颜色加以区分。

首层植生袋或砂袋铺设时应放出植生袋外缘线，按外缘线铺设植生袋。铺设应平整，同一层之间沿坡面首尾相接，上下层间应交错搭接1/3以上，上下相邻层间应根据坡面坡度将上层行进缩进，满足设计坡度的要求。

沿坡面纵向每5m间距应设标桩，每层安装时用垂球核对，每三层植生袋铺设完毕复核标高和轴线，其倾斜度一般可内倾1/100~1/200，作为填料压实时面层外倾的预留度。

6.3.12  人工景观山体填筑的坡面线、坡度、地形施工应满足下列要求：

1  山体坡面应按等高线逐层修整；

2  陡坡面在堆筑时可在坡面外侧超填一定宽度，施工完成后再进行修坡；

3  山体堆筑完成后，应将堆筑用的临时运输道路清除，对地形高程进行复测，并对整个山体自上而下进行精细修整。

6.3.13  山体堆筑施工过程中应设置临时排水设施。

【条文说明】防止雨水对山体的冲刷破坏，应将雨水及时排除。山体的临时排水设施包括：坡脚下周边截水沟，坡面纵、横排水沟，陡坎部位排除内部积水的排水孔，堆筑面临时排水沟、集水坑等。

6.3.14  山体堆筑施工过程中，施工单位应进行山体变形监测。

【条文说明】施工期间应加强监测工作，当山体变形超过标准时，应采取减缓填土速度、停止加载、卸载等措施。

# 7  监测与质量检验

## 7.1  监测

7.1.1  符合下列情况之一的人工景观山体填筑堆筑工程，应进行第三方监测：

1  安全等级一级；

2  山体上拟建规模较大的建（构）筑物；

3  设计文件要求。

监测项目应根据工程的地基条件、堆筑材料、施工方法、变形要求等因素，由设计单位在设计文件中提出。

【条文说明】安全等级一级的人工景观山体填筑高度大，形态复杂，容易出现滑坡、垮塌、地基失稳等不良地质作用，对其进行监测，能提早预测可能出现的风险，避免安全事故的发生。

出于景观的需要，山体上有时会建造亭台塔阁等建（构）筑物，人工景观山体填筑固结和地基沉降机理复杂，用理论方法计算的变形会有一定的偏差，为确保建筑地基的安全，用变形监测数据推测堆筑山体和地基的变形发展趋势，以此来确定建筑结构措施和建造时间是必要的。

规模较大的建（构）筑物是指层数二层及以上（或主体结构高度超过6.0m）的建（构）筑物。

我国地域辽阔，地质条件复杂，堆筑山体使用材料成分多种多样，施工中有时会使用一些新的工艺和工法；在没有类似工程经验借鉴的情况下，为保障工程的安全，设计会提出监测的要求。

7.1.2  从事监测的第三方应具有相应的资质，监测单位应根据设计要求的监测项目，制定合理可行的监测方案，监测方案应经过评审论证，通过后方可实施。

【条文说明】监测是一项跨专业的工作，要求承接单位同时具有工程测量和岩土工程的资质和技术能力，以利于监测的实施和数据的研判，保持监测的专业性和客观性。

监测方案对整个监测工作起指导作用，在实施过程中还会与设计、施工、监理等交叉作业，所以，建设单位应提前组织对方案进行评审，论证其合理性、完整性和可行性，监测单位应按照评审意见，对方案进行修改完善。

7.1.3  监测采用的坐标和高程系统应与人工景观山体填筑施工的控制网相一致，基准点数量不少于3个，监测期内应定期进行复测；基准点埋设、监测仪器精度、观测方法、数据采集整理等，应符合《建筑变形测量规范》JGJ8中的有关规定。

【条文说明】人工山体往往是大规模景观系统的一部分，作为一个工程整体考虑，监测使用的坐标系统和高程系统应该与其所关联的景观山体坐标、高程系统相一致，否则，会给监测数据的解析和使用造成诸多困难。

基准点应设置在山体可能引起变形的区域之外，基准点的数量与堆筑山体的规模和监测环境有关，设置3个基准点是最低要求，必要时，可按照现场通视情况增加调整。

7.1.4  山体地基的沉降监测可采用水准测量方法进行，每堆筑2层（或厚度不大于1.0m）观测1次；监测点应考虑山体平面和立面的形态布设，间距不宜大于30m，且每个山体不少于5个，山顶部位应设有监测点。

地基沉降监测点应在山体堆筑之前预先埋设，其设置应符合本标准附录A的规定，施工时应对监测点加以保护。

【条文说明】堆筑山体地基沉降监测点的布设，应重点考虑堆筑高度较大的区段，对于高度小于10m的部位，布置代表性的监测点即可。

增加观测杆时，应注意观测杆的垂直度，并保持前后相同的观测角度和位置，否则，可能会影响观测值的准确性。

7.1.5  总沉降量监测应在山体堆筑至设计标高后及时进行，监测应符合下列要求：

1  监测点位应考虑山体形态，选择具有代表性的位置布设，间距不宜大于30m；

2  观测标可采用预制标石，埋设深度不宜小于1.0m，周边进行密实处理；

3  监测间隔时间可按先短后长的原则进行，监测前3个月每半个月观测一次，之后每月观测一次，一年后可每（2～3）个月观测一次。当监测数据变化较大时，应提高监测频率。

【条文说明】总沉降量包括了地基沉降和山体固结沉降，对比同期观测的山体地基沉降量，可以推算堆筑山体的固结沉降变化趋势，为山体上修建构造设施提供参考依据。

监测点位应设置在山体顶部，或者地势变化大的部位，对体态复杂的山体，每处凸出的山头均应布置监测点。为便于进行数据比较，总沉降量监测点应与地基沉降监测点相邻。

7.1.6  山体边坡位移监测应符合下列要求：

1  监测点应设置在陡坎、边坡或支护结构上，间距不宜大于20m，每个部位不宜少于2个；

2  仪器监测可采用前方交汇法、后方交汇法、极坐标法。当监测点与基准点距离较远或者通视困难，也可采用GPS测量方法；监测时间宜与山体地基沉降监测同步进行，但每月观测不应少于1次；雨季应增加观测次数；

3  除仪器方法外，还应对边坡、支护结构等重点分部工程采用巡视方法进行监测；

【条文说明】位移监测的主要目的是监视山体边坡的稳定性。人工景观山体填筑由于景观美化需要，常会设计陡峭的边坡、沟坎等地貌形态，这些地段发生边坡失稳的可能性较大，是位移监测的重点地段，在平缓地段，监测点可适量减少。

位移监测点需要进行较长时间的观测，设置时要与施工方协调，选定合适的位置，不影响施工，避免遭受破坏。

除仪器观测外，巡视在监测中的作用也不可忽视。认真细致的巡查，可以发现事故的前期征兆，及时采取措施，避免安全事故的发生。

7.1.7  孔隙水压力监测应符合下列要求：

1  孔隙水压力计应在山体堆筑之前，选择代表性部位埋设，埋设可使用压入法或钻孔法。采用钻孔法时，钻孔直径宜为110 mm～130 mm；

2  孔隙水压力计埋设前应进行浸泡饱和处理，充分排除透水石中的气泡。埋设之后应量测初始值，每日量测一次，连续量测一个星期以上取得的稳定值做为初始值；

3  山体堆筑施工期间，每堆筑一层应观测一次，主体工程完成后，每月观测一次，当孔隙水压力呈现明显下降趋势后，可停止观测。

【条文说明】在饱和软土地基上施加大面积荷载，会使孔隙水压力升高，地基的有效压力不能充分发挥，当山体堆筑到一定高度，有可能造成地基挤出破坏。所以，监测中发现孔隙水压力持续增加等异常情况时，应及时与各建设责任主体会商，降低施工加荷速率。

工程中常用的孔隙水压力计有钢弦式和应变式二种，同一项目应使用相同的类型，数量视工程规模而定，但不宜少于3个监测点。

在孔隙水压力监测期间，地下水静止水位有可能变化，从而对观测值产生影响。为消除影响，获得真实的超孔隙水压力值，在孔隙水压力监测点附近，应布设地下水位监测点。

7.1.8  变形监测应提供（但不限于）下列成果资料：

1  基准点及监测点平面位置图；

2  沉降和位移监测点的观测数据表格；

3  荷载～沉降量关系曲线；

4  时间～位移关系曲线；

5  监测成果报告。

【条文说明】人工景观山体填筑的变形量受多种因素的影响，监测过程中要及时整理观测数据，密切关注荷载～沉降量关系曲线曲率变化和水平位移量的变化趋势，发现曲线出现异常形态时，应立即向业主单位报告，会商施工单位调整堆筑施工速度或采取工程措施。

荷载～沉降量关系曲线中的荷载值，可按堆筑层的平均厚度乘以平均重度取值；其中的厚度取当次高程减上一堆筑层高程的平均值，重度可采用检测结果，也可按20kN/m3经验值估算。

7.1.9  符合本章7.1.1条要求的景观山体宜进行工后变形监测，工后变形监测应符合下列要求：

1  监测时限自堆筑主体工程完成后不少于2年，观测间隔不宜大于2个月，暴雨后应补充观测；

2  除利用原有的监测点外，还应在建（构）筑物、排水设施、道路等构造部位增设监测点，进行水平位移与垂直位移的监测。

【条文说明】 山体堆筑施工主体工程完成后，随时间增加，地基沉降和堆筑土自重固结逐渐趋于稳定，根据已有堆筑工程观测资料，这个过程一般需要2～3年的时间，故给出不少于2年的规定。

7.1.10  监测中发现下列情况之一，应立即向建设单位和施工单位报警：

1  变形速率达到设计给定的预警值；

2  支护结构损坏或边坡土体出现拉张裂隙；

3  山体周边地面发生隆起、裂缝，或建筑物开裂。

【条文说明】相关各方应事先约定报警的渠道和联系人员，一般可采用电话、微信、电子邮件、工作联系单等方式连络。

为及时处置突发的险情，施工单位编制的施工组织设计中应包括应急处置预案。

## 7.2  质量检验

7.2.1  人工景观山体填筑工程质量检验应委托具有资质的第三方机构进行，检验内容应包括堆筑材料和堆筑施工质量，对于地基加固处理的工程，尚应进行地基检测。

【条文说明】人工景观山体填筑发生破坏产生的后果严重，由第三方进行质量检验，有利于施工质量的控制，故提出此项要求。

堆筑山体常用的地基处理方法有换填法、固结排水法、强夯法、复合地基等方法，这些方法的质量检验在《建筑地基处理技术规范》JGJ79中有具体规定，可按其相应的要求执行。

7.2.2  山体堆筑使用的材料，可按表7.2.2进行分类，按类别确定检验项目和数量。

表7.2.2  堆筑土分类和检验

| 堆筑土类别 | 主要成分 | 检验项目 | 检验数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粗粒土 | 建筑垃圾、工业废料，山体开挖弃物，河道疏浚的砂卵石等。 | 颗粒分析 | 3件/批次 |
| 细粒土 | 建筑基坑以及人工开挖的河湖、沟渠等弃土，黏性土或粉土为主。 | 天然含水量、最优含水量、最大干密度 | 3件/批次 |

注：批次是指来源相同，性质相近的同类别堆筑土，一个批次体积不宜超过5000 m3。

采取的样品应具有代表性，每批次检验结果取平均值为代表值，检验应在施工之前进行，并及时提交结果。

【条文说明】山体堆筑材料来源多样，成分各异，其类别对堆筑施工工法有重要的影响，故将材料检验单独列出，并在施工之前完成检验工作。

在类别划分上，考虑到堆筑土都是人工活动的产物，而非自然形成的物质，采用国标中的岩土分类不合适，为此，遵循简便实用的原则，将其划分为粗粒土和细粒土两个类别，并分别给出了检验项目和数量的要求。另外，根据以往工程经验，堆筑土的均匀性比较差，常包含有一些其它的成分，对此类均匀性差的堆筑土，检验应按照主要成分的类别要求进行。

颗粒分析试验应提供颗粒分析曲线，以确定粗粒土的颗粒级配。细粒土用击实试验确定最优含水量，比较天然含水量，对施工用土进行增湿或者晾晒，以期达到较高的压实系数。

7.2.3  山体堆筑施工质量检验应以同一区段内堆筑一层为一个检验批，检验应在堆筑层施工完成并经历间歇期后进行，检验项目、方法和数量应符合表7.2.3的规定。

表7.2.3  山体堆筑质量控制标准

| 检测项目 | 检测方法 | 允许值 |  | 检测数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数值 |  |
| 填料粒径 | 尺量 | mm | ≤250 | 3件/批次 |
| 填料含水量 | 烘干法 | 最优含水量±2% |  | 1点/100m2 |
| 配合比 | 检查拌和时的体积比 | 设计值 |  | 3件/批次 |
| 粗粒土夯填度 | 测量法 | 设计值 |  | 1点/100m2 |
| 细粒土压实系数 | 环刀法，击实试验 | 设计值 |  | 1点/100m2 |
| 分层厚度 | 水准测量 | mm | ±50 | 1点/100m2 |
| 表面平整度 | 水准测量 | mm | ±50 | 1点/100m2 |

【条文说明】间歇期是压实土达到基本稳定状态所需时间，与堆筑土的类别有关，堆筑层厚度不超过0.5m条件下，对粗粒土不宜少于1天，细粒土不少于3天。

对粗粒土压实质量的检验，考虑到堆筑材料成分和颗粒级配的不确定性，推荐采用简便易行的夯填度方法，使其在实际工程中便于操作，又可以满足质量控制要求。夯填度取各测点的平均值为代表值。

7.2.4  山体堆筑使用的土工合成材料的性能和质量检验，除出厂合格证之外，还应具有第三方检验单位出具的检验报告，性能指标应满足设计要求。

【条文说明】堆筑山体常使用的土工合成材料主要有土工布、土工格栅、筋带等，多用于山体地基处理，砌筑柔性（复合）挡墙等分部工程，其抗拉强度指标对工程的安全至关重要，应严格把关。

土工合成材料的性能检验一般在专门的实验室进行，出具检验报告的实验室应独立于厂家，并通过中国计量认证（CMA）。

7.2.5  堆筑山体上修建的排水工程、道路工程、护坡工程的质量检验，建设单位可委托第三方机构进行，小规模的分部工程，也可由施工单位自行检验，检验结果应满足相关技术规程的要求。

【条文说明】本条对附属于景观山体堆筑工程的几个分部工程的质量检验做出了规定。小规模的分部工程，是指山体上的人行道路、高度小于3m的边坡、断面宽度小于0.6m的排水沟渠等，这些项目质量比较容易把控，建设单位可以根据检验项目要求和复杂程度，选择质量检验的主体。

# 8  运维管理

## 8.1  一般规定

8.1.1  人工景观山体填筑工程运维管理的时间应为施工验收完毕，办理移交手续后设计规定的服务年限。

【条文说明】人工景观山体填筑工程运维管理由工程运行管理单位负责执行和组织实施，明确人工景观山体填筑运维管理的责任主体。

8.1.2  运维管理对象应包括人工景观山体填筑、支挡体系、给排水系统、景观设施及附属建（构）筑物等。

8.1.3  运维管理应建立长效机制，定期巡查和维护，在雨季应加强巡查。做到及时维修护山体表面的缺陷，及时修复损坏的工程，保证景观山体工程及设施的安全、完整、正常运行。

8.1.4  工程区内应设置工程保护警示标志，明确保护范围及责任单位。

8.1.5  人工景观山体填筑工程每5年应进行一次全面排查及维护。

【条文说明】人工景观山体填筑在服务年限内会遭受外在因素如降雨、人类活动和内在因素填筑体及支挡结构的破损等，影响山体的长期使用，工程实践表明，重视维护和和检修，可以有效预防工程事故发生。

8.1.6  测量基准点应予保留并做出标记。下列监测设应长期保护，如监测墩、地下水长观孔、深部测斜管等。

8.1.7  人工景观山体填筑工程应建立技术档案管理制度，及时更新技术数据，保证技术档案真实完整。技术档案应包括基础资料、管理资料、检查资料、养护维修资料、特殊情况资料等。

【条文说明】建立完善的制度和保存完整的过程资料，能给山体使用期间的排查、维护、检修等提供便利的条件。

8.1.8  特殊性岩土地区的人工景观山体填筑工程维护与管理，除应符合本标准外，尚应符合现行有关国家标准的规定。

## 8.2  景观山体

8.2.1  人工景观山体填筑出现变形、塌陷、渗水，支挡体系出现开裂、变形、倾斜，排水系统出现破损、堵塞等现象应及时修复和处理。

8.2.2  破损情况较严重时，应由运维管理单位通知原设计单位提出处理方案，并组织实施。

8.2.3  在山体安全影响范围内不得进行开挖、爆破、采石、挖沙取土等危害山体稳定的活动；在山体上不得堆加重载、不得私自在坡体上搭设建（构）筑物。

## 8.3  景观设施及附属建（构）筑物

8.3.1  人工景观山体填筑上的植被应修整保养，发现有缺损及时补种。

8.3.2  给排水系统及供电系统应定期进行维护，发现漏水、漏电等故障，应及时断绝水源、电源，故障排除后方可继续使用。

8.3.3  附属建（构）筑物出现裂缝、变形、倾斜、外皮脱落等现象时应及时修复。

【条文说明】8.3.1~8.3.3植被保养应避免过量浇水。植被施肥可与浇水同时进行，中期靠自然降水养护，中后期遇干旱浇水应遵循“少量多次”的原则。景观设施大多以山体绿化和山体装饰为主体，在用水的过程中，可能会对土体强度产生不利影响，因此规定了用水原则和对各种管道系统的定期维护。

# 附录A  山体地基沉降监测点设置要点

A.0.1  人工景观山体填筑地基沉降监测点装置主要由底板、观测杆和保护套管构成，其规格应符合下列要求：

1  底板可使用正方形钢板，厚度5 mm～10mm，边长不小于500mm；

2  观测杆宜使用钢管，也可使用镀锌铁管，直径20 mm～40 mm，每根长度0.5 m～1.0m，之间用螺纹接头连接；

3  保护套管可采用厚壁PVC管，直径50mm～75mm，长度根据观测需要截取，之间采用外接头（管箍）连接。

A.0.2  底板与第1根观测杆（或接头）应采用焊接等方法刚性连接，与保护套管可使用粘结剂粘结，观测杆和保护套管与底板应保持垂直，角度偏差不宜大于0.1度。续加观测杆时，应使用工具锁紧接头，坚固牢靠。

A.0.3  底板宜埋置在自然地表以下1.0 m左右的深度，埋置坑边长不小于底板边长的一倍，坑底土应平整、均匀；底板放置之前在表面铺设20 mm厚的中砂找平，放置后用原土分层回填压实。

A.0.4  监测点首次观测应进行往返测，取平均值作为监测初始值。

A.0.5  山体堆筑施工过程中应注意对监测点的保护，出现损坏应及时进行恢复。

- 附录B  粗粒土颗粒分析试验要点

B.0.1  本试验适用于最大粒径小于800mm的粗颗粒土试样。

B.0.2  粗粒土的颗分试验应符合现行国家标准《土工试验方法标准》GB/T 50123的规定。

B.0.3  主要仪器设备应符合下列规定：

1  粗晒：圆孔，孔径为200mm、100mm、80mm、60mm、40mm、20mm、10mm、5mm；

2  细筛：圆孔，孔径为2.0mm、1.0mm、0.5mm、0.25mm、0.1mm；

3  台秤称重1000kg，最小分度值50g；

4  摇筛机晒析过程中应能上下振动；

5  其他设备包括铁筒、铁钯、铁铲、铁箱、火炉、编织袋、毛刷等。

B.0.4  取样应符合下列规定：

1  填筑碾压或强夯前的块石、碎石填筑材料取样数量不少于3件。

2  填筑采用强夯法处理时，强夯夯点下、夯点间均应取样。

B.0.5  试验要求和步骤应符合下列规定：

1  应将取出的试样称取质量后，用塑料编织袋装好运回试验棚，摊放铁板上进行风；

2  粒径大于100mm的试样可用标准直径的套环进行手选，并称取重量；

3  试样粒径大于40mm，小于100mm的可采用依次叠好的粗筛（孔径为80mm、60mm、40mm）进行筛分，并将留在各层筛上的试样分别称取质量；

4  试样粒径小于40mm的可先进行质量缩分，试样缩分标准质量可按下式计算：

Q＝Kd2                   （B.0.5）

式中：Q——缩分标准质量（kg）

K——缩分系数，取K＝0.1

d——颗粒直径（mm）

5  将小于40mm粒径标准质量的缩分样倒入依次叠好的筛中，进行筛分，称取留在各筛上的试样质量，并用百分数法将其还原；

6  粒径小于5mm的试样可采用选取具有代表性的试样5kg，通过细筛（孔径为2.0mm、1.0mm、0.5mm、0.25mm、0.1mm）进行筛分，称取留在各筛上的试样质量，并用百分数法将其还原。

7  各粗粒土和粒组试样质量的总和与试样总质量的差值，不得大于试样总质量的1.5%。

B.0.6  试验数据整理应符合下列规定：

1  小于某粒径的试样质量占试样总质量的百分比应按下式计算（精确至0.1%）：

X＝（mA／mB）dx                （B.0.6）

式中：X——小于某粒径的试样质量占试样总质量的百分比（%）；

mA——小于某粒径的试样质量（kg）；

mB——细筛分析时为所取得试样质量；粗筛分析时为试样总质量（kg）；

dx——粒径小于2mm的试样质量占试样总质量的百分比（%）。

2  以小于某粒径的试样质量占试验总质量的百分比为纵坐标，颗粒粒径为横坐标

3  计算级配指标：不均匀系数Cu和曲率系数Cc。

- 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）	表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”；

2）	表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”；

3）	表示允许稍有选择，在条件允许时首先这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”；

4）	表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

- 《建筑结构荷载规范》GB 50009

- 《建筑抗震设计规范》GB 50011

- 《高填方地基技术规范》GB51254

- 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202

- 《建筑边坡工程技术规范》GB50330

- 《土工合成材料应用技术规范》GB/T50290

- 《建筑变形测量规范》JGJ8

- 《建筑地基处理技术规范》JGJ79