T/CECS XXX-202X

中国工程建设标准化协会标准

建设工程施工质量巡查管理标准

Standard for construction quality inspection management

（征求意见稿）

中国XX出版社

中国工程建设标准化协会标准

建设工程施工质量巡查管理标准

Standard for construction quality inspection management

T/CECS ×××－202X

主编单位：中冶建筑研究总院（深圳）有限公司

珠海市建设安全科学研究中心有限公司

批准部门：中国工程建设标准化协会

施行日期：202X年X月X日

中国XX出版社

20××  北    京

前    言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2019年第一批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字〔2019〕12号）的要求，标准编制组经过深入调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共分8章，主要技术内容包括：总则、术语、基本规定、巡查机构、巡查流程、巡查过程质量控制、投诉处理、巡查资料管理等。

本标准的某些内容可能直接或间接涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国工程建设标准化协会施工安全专业委员会归口管理，由中冶建筑研究总院（深圳）有限公司负责具体技术内容的解释。本标准在使用过程中如有需要修改或补充之处，请将有关资料和建议寄送解释单位（地址：深圳市南山区留仙大道塘岭路1号金骐智谷大厦，邮政编码：518055），以供修订时参考。

主编单位：中冶建筑研究总院（深圳）有限公司

珠海市建设安全科学研究中心有限公司

参编单位：法利投资（上海）有限公司

广东重工建设监理有限公司

深圳市合创建设工程顾问有限公司

深圳华西建设工程管理有限公司

山东省建设监理咨询有限公司

上海市建设工程监理咨询有限公司

安徽现代建筑安全研究院

宁波建工工程集团有限公司

### 四川省禾力建设工程检测鉴定咨询有限公司

### 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

深圳市市政工程质量安全监督总站

深圳市建筑工程质量安全监督总站

深圳市南山区建设工程质量监督检验站

珠海市建设工程质量监测站

上海建通工程建设有限公司

鸿泰融新咨询股份有限公司

主要起草人：梁伟桥  李立坤  周  萌  姚圣龙  刘  琰

刘  雄  万  睦  王志刚  管小军  詹婧洁

郁向盛  蔡德民  王  宏  臧红兵  胡蓉晖

周路鸣  郭海轮  吴  胤  高  蓉  郭利群

梅红星  杨晶明  徐雯雯

主要审查人：

目  次

1. 总  则	1

2. 术  语	2

3. 基本规定	3

4. 巡查机构	4

4.1 一般规定	4

4.2 内部组织机构	4

4.3 人员与职责	4

4.4 设施与设备	6

4.5 分包	7

5. 巡查流程	8

5.1 一般规定	8

5.2 巡查准备	8

5.3 巡查实施	9

5.4 巡查成果提交	10

6. 巡查过程质量控制	13

6.1 一般规定	13

6.2 监督检查	13

6.3 交叉巡查	13

6.4 平行巡查	14

7. 投诉处理	15

8. 巡查资料管理	16

本标准用词说明	17

引用标准名录	18

附：条文说明	19

Contents

1  General provisions...................................................................................................1       2  Terms.........................................................................................................................2

3  Basic requirements...................................................................................................3

4  Inspection authority.................................................................................4

4.1  General requirements.........................................................................................4

4.2  Internal organization............................................................................................4

4.3  Personnel roles and responsibilities..............................................................4

4.4  Facilities and Equipment.....................................................................................6

4.5  Subcontract..........................................................................................................7

5  Inspection process................................................................................................8

5.1  General requirements.......................................................................................8

5.2  Inspection preparation.........................................................................................8

5.3  Inspection implementation.................................................................................	9

5.4  Inspection results submitted...............................................................................	10

6  Quality control of the inspection process................................................13

6.1  General requirements.......................................................................................13

6.2  Supervision and inspection.........................................................................13

6.3  Cross-inspection.............................................................................................13

6.4  Parallel inspection.......................................................................................14

7  Complaint handling ..........................................................................................15

8  Inspection documentation management..............................................................16

Explanation of wording in this standard ............................................................17

List of quoted standards..............................................................................................18

Addition: Explanations of provisions.........................................................................19

# 总  则

    - 为规范巡查机构的管理和巡查工作，提高建设工程施工质量巡查水平，制定本标准。

    - 本标准适用于对新建、改建和扩建房屋建筑和市政基础设施工程的施工质量巡查工作。

    - 建设工程施工质量巡查除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 术  语

    - 施工质量巡查  construction quality inspection

依据委托合同，巡查机构在施工阶段和竣工验收阶段抽查工程建设各方主体质量管理行为和工程实体质量状况，发现质量问题，并报送委托单位的行为。

    - 巡查机构  inspection agencies

能够独立实施巡查工作的组织或组织中能明确界定的部门。

    - 巡查方案  inspection guidance

针对具体工程巡查工作，为满足施工质量巡查目的而编制并实施的操作性文件。

    - 巡查报告  inspection report

由巡查机构向委托单位提交的，反映工程施工质量的巡查成果报告，包括巡查当次报告、巡查期间报告和巡查总结报告。巡查报告可采用文字、表格、照片、影像等方式来表述。

    - 巡查记录  inspection records

在巡查工作中形成的施工质量测试数据、观察结果、以及采集的资料和编制完成的报告等。由工程建设各方主体提供的，用以证明工程现状的检测报告、设计图纸、施工方案等资料也可作为巡查记录的一部分。

# 基本规定

    - 巡查工作应保证独立性和公正性。

    - 巡查工作应为客户保密。

    - 巡查机构应建立责任风险控制机制。

    - 巡查机构应建立适宜的管理体系文件，承诺运行并保证持续有效。

    - 巡查工作应建立文件控制程序。

    - 巡查工作应建立记录控制程序。

# 巡查机构

## 一般规定

### 巡查机构应制定文件明确自身巡查工作能力范围。

### 巡查机构应在组织和管理上保证开展巡查工作所需的能力。

### 巡查机构应建立文件化程序，对巡查工作产生的风险进行评价和控制。

### 巡查机构可采用风险储备金或购买商业保险等措施应对出现的风险。

### 当巡查涉及分包时，巡查机构应对分包方进行有效管理。

## 内部组织机构

### 巡查机构应设立相应部门，承担行政管理、技术运作和质量保证的职责，并规定部门权限及相互关系。

### 巡查机构应保证在巡查范围的每个专业领域都有相关技术人员。

### 巡查机构应制定并执行巡查人员管理制度，明确巡查人员的任职要求、选择、培训、能力确认、岗位职责、权限以及授权和监督等，并保存相关档案。

### 巡查机构应与巡查人员存在合法劳动关系。

## 人员与职责

### 最高管理者的工作职责和权限应包括下列主要内容：

- 贯彻执行国家的法律法规，对机构的工作承担法人的责任和义务；

- 决定机构发展战略规划、方针、总体目标和对外承诺，并组织宣贯执行；

- 决定内部机构设置和资源配置；

- 组织管理评审，以及纠偏和改进工作；

- 审批委托合同和分包协议；

- 审批资金运作、责任风险储备金等。

### 技术负责人的工作职责和权限应包括下列主要内容：

- 协助最高管理者进行管理评审以及纠偏和改进工作；

- 协助质量负责人制订和修订管理体系文件；

- 负责巡查过程的质量控制和技术运作；

- 定期对巡查工作风险进行评价，并采取相应措施加以控制；

- 审批巡查方案和技术偏离；

- 协助质量事故的调查处理；

- 组织对巡查人员进行考评。

### 质量负责人的工作职责和权限应包括下列主要内容：

- 组织管理体系文件的编制、修订和管理，保证文件受控和现行有效；

- 检查方针、总体目标及对外承诺的执行情况；

- 制定年度管理目标，协助组织管理评审以及纠偏和改进工作；

- 组织管理体系的定期内部审核；

- 组织建立并实施巡查过程质量控制机制；

- 组织对巡查设备设施及分包方进行管理；

- 负责不符合工作的调查、分析与处理；

- 组织对投诉的调查、分析与处置。

### 报告授权签字人的工作职责和权限应包括下列内容：

- 按授权范围签发巡查报告，并对报告结果负责；

- 对存疑的报告有权进行问询、复核和纠正。

### 报告审核人的工作职责和权限应包括下列内容：

- 按授权范围审核巡查报告，并应对报告的信息、数据来源以及计算处理结果负责；

- 对存疑的数据或报告应进行问询、复核和纠正；

- 当巡查未发现影响结构安全和重要使用功能的质量问题时，可直接由报告审核人签发该巡查当次报告。

### 监督员工作职责和权限应包括下列内容：

- 参与巡查工作并负责监督检查；

- 对实习人员、转岗换岗人员以及有过失或渎职人员做技术评价。

### 巡查员工作职责和权限应包括下列内容：

- 按照巡查方案完成巡查工作；

- 采集或完成巡查记录。

- 编制巡查报告。

### 巡查人员的基本要求应包括下列内容：

- 掌握工程建设法律、法规、规范性文件和相关技术标准；

- 熟悉建设工程的施工质量管理及相关专业技术要求；

- 了解建设工程的监理和检测知识；

- 熟悉相关专业建设工程常见质量问题及危害；

- 具有编制巡查报告的能力和经验；

- 身体健康，能胜任施工现场检查工作。

### 巡查人员除应具备本标准第4.3.8条的要求之外，还应分别具备下列条件：

- 巡查员应具备中级及以上技术职称，并且应有3年及以上工程管理或巡查经验。其中，具有5年及以上工程管理或巡查经验的可作为资深巡查员，不足3年工程管理或巡查经验的应作为实习巡查员；

- 监督员应具备中级及以上技术职称，并且应有5年及以上工程管理或巡查经验。

- 报告审核人应具备中级及以上技术职称，并且应有5年及以上工程管理或巡查经验；

- 报告授权签字人应具备高级及以上技术职称，或者有8年及以上建设工程技术管理经验，并同时持有相关专业领域的注册执业资格证书；

- 技术负责人应具备高级及以上技术职称，并且应有8年及以上建设工程技术管理经验，持相关专业领域的注册执业资格证书；

- 质量负责人应具备高级及以上技术职称，并应有质量管理方面经验。

### 技术负责人缺席时，巡查机构应授权指定人员代理相关职责。指定代理人技术资格不应低于本标准第4.3.9条第5款的相关要求。

### 巡查员上岗前，应经培训并考核合格。

### 实习巡查员应在资深巡查员指导下开展巡查工作。

### 巡查人员应通过培训等方式了解各自的职责和权限。

### 巡查人员不得同时在两个或两个以上的巡查机构中执业。

### 报告审核人、报告授权签字人、技术负责人和质量负责人不得使用临聘人员，且以上人员执业资格应注册到所在巡查机构。

## 设施与设备

### 对用于巡查工作的设施和设备的采购、验收、溯源、使用和维护等相关事项应有文件规定。

### 用于巡查工作的设施、设备应适宜、充足并持续处于良好状态。

### 巡查机构应能识别出对结果判定有影响的设备，可采用校准、功能测试或核查等方法确认，并保持性能适宜。

### 当巡查工作涉及使用计算机或自动化设备时，应在使用前对软件的适用性和安全性进行验证。

### 巡查机构应建立巡查设备档案，包括设备的使用说明书及采购、校准、使用和维护记录。

## 分包

### 当巡查员技术能力不足或业务量超出工作负荷时，巡查机构可将巡查工作的一部分，委托有能力的分包方完成。

### 涉及结构安全或重要使用功能的巡查工作不得分包。

### 巡查机构分包时，应先征得委托单位同意，并应与分包方签订正式合同，明确分包范围和责任。

### 巡查机构应对分包方负管理责任，并应对分包方的履职情况进行监督、考评和记录。

### 巡查机构应建立并维护合格分包方名录。

# 巡查流程

## 一般规定

### 施工质量巡查流程应包括三个阶段：巡查准备、巡查实施及巡查成果提交阶段。

### 巡查准备阶段应包括配备巡查人员、收集工程基本信息、编审和交底巡查方案以及准备设备设施等。当被巡查工程处于施工过程中时，还宜在巡查前进行现场踏勘。

### 巡查实施阶段应包括调查工程现状、检查工程实况及反馈巡查结果。

### 巡查成果提交阶段应包括编审及报送巡查当次报告、巡查期间报告和巡查总结报告等。

## 巡查准备

### 巡查机构应根据合同要求和工程特点，安排相应专业巡查员组成巡查小组。

### 巡查小组实施巡查前，应根据委托合同、工程信息、法律法规及相关技术标准编制巡查方案，完成审批流程，并报送委托单位认可。

### 巡查方案应包括下列主要内容：

- 工程概况；

- 巡查工作的目的、目标；

- 巡查工作的范围、内容和期限；

- 巡查工作依据；

- 巡查人员配备、岗位职责；

- 巡查设施设备配备；

- 巡查工作制度；

- 巡查方式方法；

- 巡查工作程序；

- 备查资料清单；

- 配合巡查的相关要求；

- 现场巡查关键部位和节点；

- 质量问题的处理建议；

- 巡查报告提纲；

- 巡查安全保障；

- 巡查后勤保障；

- 可能的争议处置程序和要求。

### 对于特殊工程的巡查方案，应与相关方共同商议后确定，并对巡查员进行专项培训和指导。

### 巡查机构应对巡查员进行巡查方案交底，并保留交底记录。

## 巡查实施

### 巡查实施应包括下列具体步骤：

- 调查工程现状，确定本次巡查的内容和重点；

- 按照巡查方案检查现场工程实况并记录；

- 与工程建设相关主体进行沟通，反馈巡查结果。

### 首次巡查时，巡查小组还应对工程建设各方主体进行巡查相关事项说明，包括对巡查内容、巡查关键节点、巡查依据与配合巡查事宜的说明等。

### 后续巡查时，巡查小组应复核前次巡查发现的，涉及结构安全和重要使用功能质量问题的整改落实情况，并在巡查当次报告中进行描述。

### 巡查应采用抽样检查的方式进行。巡查抽样应符合重要性和随机性原则。

### 抽样方案和判定规则应由委托单位与巡查单位在巡查方案中确定。对于涉及结构安全、节能、环境保护、重要使用功能的和易发质量通病的重要分部分项工程，应纳入抽样范围。

### 工程实况的检查内容应包括工程建设各方主体的质量行为检查和工程实体的质量状况检查，具体检查要点应根据工程施工的各阶段确定。

### 施工阶段工程建设各方主体质量行为检查要点应包括下列内容：

- 查验工程建设各方主体和相关单位资质的合规性；

- 检查工程建设各方主体和相关单位关键岗位人员的资格和配备情况；

- 检查工程建设各方主体的质量管理体系、质量责任制度与质量检查制度的建立与执行情况；

- 查验工程建设各方主体关键岗位人员和生产操作人员的履职情况，包括施工组织设计、施工方案和相关记录等文件的齐全完备和编审合规性、工作程序的合理性以及工作结果的可信性。

### 施工阶段实体质量状况检查要点应包括下列内容：

- 抽查材料、构配件、成品、半成品、器具和设备等的相关检测报告、验收记录；必要时可对上述材料进行抽检；

- 抽查现阶段工程隐蔽验收相关资料；

- 抽测工程实体质量，抽查内容应侧重于结构安全与重要使用功能方面。

### 验收阶段工程建设各方主体质量行为检查要点应包括下列内容：

- 查验工程建设各方主体的竣工验收资料，确认资料的完整性、合理性；

- 查验验收人员的资格。

### 验收阶段实体质量状况的检查要点应包括查验验收资料的符合性，可采取同步验收或事后抽测结构实体质量和重要使用功能的方式进行。

### 在巡查过程中，应当及时记录通过观测、观察和收集到的，能够证明或证实存在质量问题的信息。

### 对于巡查发现的委托合同范围以外的质量问题，也应反映在巡查当次报告中。

### 当巡查发现影响结构安全和重要使用功能的质量问题时，应向前追溯施工情况及相关隐蔽验收资料，同时应扩大同类专项工程的抽样巡查范围。

### 委托单位应责成工程建设相关主体对巡查发现的质量问题进行整改并回复。

### 在巡查过程中，当施工现场某个区域无法实施工质量巡查时，巡查员可不选择该区域巡查，但应在当次巡查报告中进行说明。

## 巡查成果提交

### 巡查报告应保证信息表述的正确、准确和清晰，数据真实、标准适用，报告内容完整、结论准确。

### 巡查小组每次巡查结束，应向委托方报送巡查当次报告，列明工程存在的质量问题及判定依据、部位、性质，以及处理建议和必要的证据资料。

### 巡查机构应根据巡查方案编制巡查期间报告，报告应包括下列主要内容：

- 巡查机构的名称、地址和公章；

- 报告名称和编号；

- 工程的基本情况；

- 工程的施工情况；

- 巡查工作依据；

- 巡查工作方法；

- 巡查期间；

- 签发日期；

- 巡查数据处理、结果分析；

- 发现的质量问题以及性质与原因的分析；

- 编制人、审核人及报告授权签字人的签名；

- 必要的符合性声明；

- 下阶段巡查重点与建议。

### 所有巡查工作完成后，巡查机构应编制巡查总结报告，报告应包括下列主要内容：

- 巡查机构的名称、地址和公章；

- 报告名称和编号；

- 工程的基本概况；

- 巡查工作依据；

- 巡查工作方法；

- 巡查期间；

- 签发日期；

- 巡查数据处理、结果分析、发现的主要问题及处理情况；

- 编制人、审核人及报告授权签字人的签名；

- 委托合同履行情况；

- 巡查工作成效及建议；

- 必要的符合性声明。

### 当巡查当次报告涉及影响结构安全和重要使用功能的质量问题时，巡查当次报告的发布流程应按照本标准第5.4.6条的规定执行。

### 巡查期间报告和巡查总结报告经编制、审核、签发完成后应加盖公章报送委托单位。

### 当巡查报告中包含分包方提供的结果时，应在巡查报告中进行明确标识。

### 巡查报告签发后，若有更正、修订或增补，应按相应的要求予以记录。修订的报告应标明所代替的报告。

### 巡查机构应对巡查成果的真实性和准确性负责。

### 巡查小组可根据施工质量巡查成果，协助委托单位开展下列工作：

- 参与召开施工质量状况分析会议；

- 参与约谈存在重大质量问题的工程建设相关参建主体。

# 巡查过程质量控制

## 一般规定

### 巡查机构应建立巡查过程质量控制机制，对巡查工作进行监督。

### 巡查工作的监督方式可包括监督检查、平行巡查和交叉巡查。

### 巡查监督前应根据巡查方案制定监督计划，确定监督方式。

### 完成巡查监督后，应形成监督记录并归档保存。

## 监督检查

### 监督检查范围应包括所有巡查员和巡查工作。

### 监督检查的时机和方式应根据下列内容确定：

- 巡查员授权的巡查领域、类型和范围；

- 巡查工作的风险和复杂性；

- 以往监督活动的结果。

### 监督检查可采用现场观察、报告复核、当面问询和共同巡查等方法进行。采用现场观察时，监督员应减少对巡查的干扰。

### 监督检查应包括下列内容：

- 巡查员的能力和履职情况；

- 巡查方案执行情况；

- 巡查报告质量；

- 协助处理投诉情况。

### 监督检查的重点应包括下列情况：

- 在巡查影响结构安全和重要使用功能的部位时；

- 在实习巡查员、换岗转岗人员、被投诉人员、有过失或渎职人员进行巡查时。

### 当某些巡查领域仅有一名有能力的技术人员时，巡查机构可安排外部监督。

## 交叉巡查

### 当工程涉及的相关方诉求对立时或者发生公正性投诉时，巡查机构可选择部分或全部工程，按照交叉巡查的方式进行巡查。

### 交叉巡查应由两个或两个以上的巡查小组进行，各巡查小组应独立完成巡查工作和巡查当次报告。

### 参与交叉巡查的小组除应完成正常巡查工作外，还应将前次巡查小组的工作质量纳入巡查范围，对前次巡查小组的巡查工作进行抽查，并单独记录归档。

## 平行巡查

### 对于重要工程或风险较大的工程，在前一巡查小组结束工作后，宜安排另外一个巡查小组对工程进行平行巡查。

### 平行巡查时，两个巡查小组应独立完成巡查记录和巡查当次报告。

### 平行巡查的两份巡查当次报告应提交质量负责人进行评价。当出现不同结论时，质量负责人应召集相关人员进行讨论和分析，查找原因，统一标准，形成评价记录，并归档保存。必要时可进入现场进行核实。

# 投诉处理

    - 巡查机构应建立投诉处理机制，对投诉的受理、办理和结果回复的过程进行规定，并形成文件。

    - 投诉处理应遵循客观公正、事实求是、及时有效和回避原则。

    - 委托单位与相关方可对巡查过程中的不符合工作向巡查机构提出投诉。

    - 巡查机构应将投诉受理渠道和方式告知委托单位与相关方。

    - 投诉的办理应包括对投诉事项的调查、核实和处置等。

    - 当投诉事项经调查被核实时，巡查机构应责成当事人改正，召回不实报告和错误报告。

    - 巡查机构应将投诉的办理情况正式回复投诉方。当投诉事项成立并造成后果时，还应积极与相关方协商处理后续事宜；当投诉的事项经调查不成立时，也应作出必要的解释和说明。

    - 投诉处理的所有相关资料都应进行归档保存。

# 巡查资料管理

    - 巡查机构应建立完善的巡查资料管理制度。

    - 巡查机构应及时、准确、完整地收集、整理、编制和归档保存巡查资料。

    - 巡查机构宜采用信息化平台对巡查资料进行管理。

    - 巡查资料应包括下列主要内容：

- 委托合同；

- 委托方提供的工程资料；

- 巡查方案；

- 方案交底记录；

- 巡查记录；

- 巡查当次报告；

- 相关方提交的整改回复；

- 巡查期间报告；

- 巡查总结报告；

- 巡查影像资料等。

    - 每次巡查完成后，巡查小组应整理相关的巡查资料并与巡查当次报告一起及时归档。

    - 巡查资料严禁弄虚作假，不得任意涂改、抽页和销毁。

    - 巡查任务结束后，巡查小组应及时按照档案管理的有关规定整理、汇总巡查档案。部分资料因时限原因无法及时收集的，应在资料收集完成后及时归档。

    - 巡查档案可按照合同或工程为单位建立，并应编目存档、统一保管。

    - 巡查机构如有档案电子化的要求，应符合现行行业标准《建设电子文件与电子档案管理规范》CJJ/T 117的要求。

    - 巡查档案保存期限应满足委托合同和法律责任期限相一致的要求，宜保存至工程竣工验收完成后10年。

- 本标准用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……有关规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

《建设电子文件与电子档案管理规范》CJJ/T 117

中国工程建设标准化协会标准

建设工程施工质量巡查管理标准

T/CECS ×××－202×

- 条  文  说  明

编 制 说 明

《建设工程施工质量巡查管理标准》T/CECS ×××－202×，经中国工程建设标准化协会202 ×年×月×日以第×号公告批准、发布。

在本标准编制过程中，编制组进行了广泛深入的调查研究，总结了我国房屋建筑和市政工程施工质量巡查工作中的实践经验，同时参考了国外先进做法，充分考虑了我国的建设行业特点和现实条件，并以多种形式征求了全国有关单位的意见，在此基础上经编制组讨论、整理、汇编而成。

为便于广大建设、全过程咨询、监理、施工、保险等单位及政府有关部门在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《建设工程施工质量巡查管理标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目　　次

1 总  则	22

2 术  语	23

3 基本规定	24

4 巡查组织	25

4.1 一般规定	25

4.2 内部组织机构	25

4.3 人员与职责	25

4.5 分包	26

5 巡查流程	27

5.1 一般规定	27

5.2  巡查准备	28

5.3 巡查实施	28

5.4 巡查成果提交	29

6 巡查过程质量控制	30

6.2 监督检查	30

6.4 平行巡查	30

8 巡查资料管理	31

# 1 总  则

- 1.0.1  本条明确了本标准的编制目的是规范巡查机构的管理和巡查工作过程，具体建设工程的巡查应该结合工程特点编制具体的巡查方案，并通过本标准所列的方式来组织实施巡查。

- 1.0.2  本条界定了本标准的适用范围。对于其他类别的施工工程质量巡查可以选择参照本标准执行。

- 1.0.3  建设工程施工质量巡查内容涉及诸多方面，相关的各级标准较多，施工质量巡查除应符合本标准外，还应执行国家现行相关标准的规定。本标准需与巡查工作中涉及的所有检测方法、标准和验收规范一起配合使用。

2 术  语

- 2.0.1  施工质量巡查委托单位通常为政府主管部门、房地产开发商、保险公司和大型建筑施工企业等。施工质量巡查单位依据委托合同来开展相应工作，巡查单位的主要职责是依靠自身的专业特长来发现质量缺陷，并告知项目工程建设各方主体。

- 2.0.2  巡查机构可以是一个组织，也可以是某个组织的一个部门。当巡查机构只是某个组织的一个部门时，巡查机构在该组织中应可识别，其巡查工作和其他工作间的关系应予以界定。

# 3 基本规定

- 3.0.1  巡查机构应从运营环境、组织架构和内部管理上保障巡查工作的独立性，巡查机构应能识别并消除公正性的风险，对巡查工作的公正性负责。

- 在运营环境上，巡查机构应独立于巡查工作所涉及的各相关方，且不应承接各相关方的其他有碍公正性的业务；从组织架构上，巡查机构不应是某个巡查对象的各相关方的法律实体的一部分，且不宜与各相关方有关联；从内部管理上，巡查机构应制定保证巡查工作独立性相关制度、规定，并督促落实。

- 公正性要求巡查机构必须是独立于巡查项目各相关单位的第三方，巡查机构最高管理者应公开作出公正性的承诺并接受社会监督。

- 巡查人员不应受任何外在因素的影响，如实记录项目现场实际质量状况和人员情况，并作出评价，保证巡查工作的公正性和巡查成果的完整有效。

- 巡查机构最高管理者可通过公开的文件声明或相关政策的方式作出公正性承诺，强调巡查机构公正地实施巡查工作、管理利益冲突和确保巡查工作的客观性。公正性承诺应能够被公众获取，且管理者的行为不得违背此承诺。

- 3.0.2  巡查工作为委托单位提供服务，要关注委托单位的利益，巡查机构可通过公开声明，承诺对在巡查工作中获得和产生的所有信息承担管理责任，除法律法规规定或与委托单位约定的情况外，应为委托单位保密。巡查机构依据委托合同授权发布信息前，应将拟公开的信息事先报送委托单位。

- 3.0.3  巡查机构可通过内部质量控制的方式，对巡查工作中涉及的公正性风险和技术风险进行识别和控制；巡查机构可通过建立风险基金或购买商业保险，在出现责任风险时获得赔付，维持机构正常运作。

- 影响巡查机构公正性的风险可能源于机构自身的活动、各种关系，或者源于工作人员的关系。巡查机构应考虑不同时段发生可能影响巡查机构或巡查机构人员公正性的风险，并采取措施消除或者降低此类风险至最低。

- 3.0.4  巡查机构管理体系可参照GB/T 19001或GB/T27020标准建立。

- 3.0.5  巡查机构应建立文件控制程序，对相关的标准、规范、手册、程序、作业指导书和各类记录表格进行控制。

- 3.0.6  巡查机构建立记录控制程序，对巡查过程中形成的相关记录和收集的证明性资料进行管控。

# 4 巡查组织

## 4.1一般规定

- 4.1.1  巡查机构应通过界定巡查工作的领域或范围（如过程、服务的分类）以及实施巡查依据的法规、标准或规范来描述巡查工作。此处实际上是指本组织/机构的资格和能力以及允许承接的业务范围。

### 4.1.2  巡查机构应规定每项巡查工作的能力要求，并形成文件。能力要求包括具备巡查机构管理体系的知识、实施管理的能力，以及实施巡查工作的技术规范的能力。当需要专业判断来确定符合性时，应考虑对能力要求作出规定。

## 4.2内部组织机构

### 4.2.3  建立巡查人员管理制度，是提高巡查人员素质和保证巡查工作规范化的基础。巡查人员管理制度包括巡查人员岗位说明书（描述每个巡查岗位的工作职责和权限）、巡查人员的授权文件（列明授权的巡查领域、授权起始日期、授权人员的识别以及授权终止日期）、巡查人员的培训制度及监督检查制度等。巡查机构应将每一位巡查人员的人事资料及培训、授权、监督、奖惩等资料进行存档。

### 4.2.4  此条指巡查人员应是巡查机构的正式职工或签约职工，与巡查机构签定劳动合同，存在劳动关系。

## 4.3人员与职责

### 4.3.2  技术负责人是负责整个巡查技术运作的总负责人。当工作范围跨多领域时，技术负责人也可以是一个包含各个专业负责人的技术团队。

### 4.3.3  质量负责人是机构作为内部质量控制的负责人，他的作用是保持机构内部工作符合管理体系要求，实现质量管理目标。

### 4.3.4  报告授权签字人在授权范围内对相关巡查报告进行审批并签发，对报告的完整性、符合性、规范性负责。

### 4.3.5  报告审核人是在授权范围内对相关巡查报告进行审核并签字的，对报告的信息、数据来源以及计算处理结果负责。当巡查报告未涉及影响结构和主要功能的问题时，报告审核人可以直接审批签发巡查报告。

### 4.3.9  监督员可以专职（组外监督员）也可兼职（组内监督员），组内监督员即做巡查工作又做监督工作。监督员可以由资深巡查员担任。

### 4.3.14  巡查人员同时在两个巡查机构中执业，无法保证巡查工作的保密性和公正性。

## 4.5分包

### 4.5.1  有能力指具备承担分包工作的巡查技术能力，同时应保证巡查工作的公正性、独立性及保密性。

# 5 巡查流程

## 5.1 一般规定

### 5.1.1  施工质量巡查流程分为三个阶段：巡查准备、巡查实施及巡查成果提交阶段。巡查机构还应建立质量控制机制，对巡查工作进行监督。下附《建设工程施工质量巡查流程图》。

注：巡查工作和监督检查工作的各个阶段都应及时做好档案资料的收集、整理。

图1 建设工程施工质量巡查流程图

## 5.2 巡查准备

### 5.2.4  此处的“特殊工程”是指突破标准、无标准可依、没有统一明确验收规范的工程。

### 5.2.5  巡查方案交底人通常为方案编制人或批准人。巡查人员应通过交底，清楚自身岗位职责、权限和具体工作内容。

## 5.3巡查实施

### 5.3.1  巡查小组在现场反馈巡查结果可以酌情采用电子版巡查当次报告或者口头告知相关单位。

### 5.3.3  巡查一般遵循“谁发现谁闭合”的原则，两个巡查小组或两家巡查机构对同一工程进行巡查时，只对各自的巡查工作负责，按照各自的巡查方案执行巡查任务。

### 5.3.4  因限于巡查资源等因素影响，施工质量巡查无法做到对巡查内容全数检查，所以采用抽样检查的方式进行。

### 5.3.7  施工阶段工程建设各方主体质量行为检查要点应主要包括下列四个方面：

### 1 工程建设各方主体指五方责任主体，即建设、监理、施工、设计及勘察单位；相关单位指勘察设计、监测、检测、项目管理及全过程咨询等单位。质量巡查首先要查这些单位的从业资质是否符合规定。

### 2 项目各方的关键岗位人员从业资格和人员配备数量应符合相关规定，包括：关键岗位人员的专业能力要胜任项目工作；关键岗位人员的配备数量能满足项目要求；生产操作人员尤其是特种作业人员须按规定持证上岗。这些是保证施工质量的重要环节和基础。

### 3 施工质量的保证首先要建立在有效的质量管理体系之上。另外，工程建设各方主体应建立和完善质量责任制度，各管理人员应当明确自身的质量管理职责，落实质量检查制度，及时消除不符合工作。

### 4 工程建设各方主体关键岗位人员主要指五方责任主体的项目管理人员，这些人员的履职情况是非常重要的巡查内容。因为，只有这些人员的素质可以满足要求且能正确履职，才能使施工质量更易于受控。五方责任主体的履职主要体现在：1）建立和完善工程项目的质量管理制度；2）按规定编审各类施组、方案，填写相关记录；3）严格按规定的程序开展相应的质量管理工作；4）管理人员的工作结果应与施工现场相吻合，是真实、可信和可追溯的。

### 生产操作人员的履职主要体现在是否按照方案和相关标准要求的技术工艺进行操作。如防水作业人员，要按设计文件、施工方案和技术标准进行操作。巡查组对此部分或环节的检查包括三项内容：1）防水施工质量；2）项目质检员的履职；3）专业监理工程师的履职。

### 5.3.8  施工阶段实体质量状况应包括三个方面的检查要点，其中：

### 1 除了对材料、构配件、成品、半成品、器具和设备等的相关检测报告、验收记录进行抽查外，巡查单位还可通过抽样送检的方式对上述材料等进行性能检测。

### 3 若委托合同涉及工程实体抽测内容，本标准建议侧重于结构安全与重要使用功能方面的抽样检测。对工程项目实体质量进行抽测是施工质量控制的重要手段。

### 5.3.11  此条指巡查记录应反映存在质量问题的所有信息。

### 5.3.12  对于巡查发现质量问题，巡查机构应报送委托单位。对于委托合同范围以内的质量问题按委托合同规定的程序进行处理；委托合同以外的质量问题由委托单位确定处理程序，巡查机构可提出合理建议。

### 5.3.13  向前追溯施工情况和相关资料，扩大同类专项工程的抽样巡查范围，有助于确认其他同类专项工程是否存在类似问题。

## 5.4巡查成果提交

### 5.4.1  巡查报告的提交方式、时间间隔、形式要求和数量等应在委托合同中明确。

### 5.4.2  巡查当次报告中应对发现的问题进行简单分析。巡查当次报告应由巡查员编制，由报告授权签字人签发。对于没有影响结构安全和重要使用功能的质量问题的巡查当次报告可由报告审核人直接签发。

### 5.4.3  巡查期间报告应按照巡查方案中划分的时间间隔或施工阶段提交。

### 5.4.10 此条指巡查成果的应用，属于增值服务。

# 6 巡查过程质量控制

## 6.2监督检查

- 6.2.2  监督检查的时机和方式指在何种情况下适宜进行监督检查：

- “根据巡查员授权的巡查领域、类型和范围”是指监督检查应充分覆盖每个巡查员的能力范围，一个巡查周期内至少安排一次监督检查；

- 当巡查工作的风险程度较高和比较复杂时，或者根据以往监督检查发现巡查工作不理想时，则应考虑更高频次的监督检查。

- 6.2.4   巡查员的能力和履职情况包括巡查员的培训考核情况和现场巡查情况。具体监督检查时可通过当面问询、现场观察和模拟巡查完成。

## 6.4平行巡查

- 6.4.1  对于重要工程或风险较大的工程，巡查机构可在有条件的情况下采用平行巡查的方式进行巡查过程质量控制。

# 8 巡查资料管理

- 8.0.5  每次巡查完成及时归档巡查报告和资料，可防止资料遗失、混淆和非法修改。